## Мокулаевское
Название | Тип задачи план графика | Исполнитель | Статус | Дата окончания (План) | Наименование здания или сооружения | Наименование проекта в соответствии с ТЗ | Короткое наименование | Внутренний шифр проекта | ГИП | Наименование стадии проектирования | Фактическая дата окончания работ | Ответственный отдел | ФИО исполнителя | Принимающий отдел
Мокулаевское_тест | Проект | admin | Не начато |  |  | Мокулаевское_тест | Мокулаевское_тест |  | Моисеев Сергей | ПД
Мокулаевское_тест / ПД | Этап | admin | Не начато |  |  | Мокулаевское_тест | Мокулаевское_тест |  | Вендор | ПД
Мокулаевское_тест / ПД / Экспликация | Здание/сооружение | admin | Не начато |  |  | Мокулаевское_тест | Мокулаевское_тест |  | Моисеев Сергей | ПД
Мокулаевское_тест / ПД / Экспликация / Цех очистки | Здание/сооружение | admin | Не начато |  | Цех очистки | Мокулаевское_тест | Мокулаевское_тест |  | Моисеев Сергей | ПД
Мокулаевское_тест / ПД / Экспликация / Цех очистки / АР | Документы | admin | Не начато | 2026-10-12 | Цех очистки | Мокулаевское_тест | Мокулаевское_тест |  | Моисеев Сергей | ПД
Мокулаевское_тест / ПД / Экспликация / Цех очистки / АР / Задание ГП4 | Задание | admin | Не начато | 2026-09-14 | Цех очистки | Мокулаевское_тест | Мокулаевское_тест |  | Моисеев Сергей | ПД |  |  |  | ГП4
Мокулаевское_тест / ПД / Экспликация / Цех очистки / АР / Задание ЭС5 | Задание | admin | Не начато | 2026-09-14 | Цех очистки | Мокулаевское_тест | Мокулаевское_тест |  | Моисеев Сергей | ПД |  |  |  | ЭС5
Мокулаевское_тест / ПД / Экспликация / Цех очистки / АР / Задание ЭС1 | Задание | admin | Не начато | 2026-09-14 | Цех очистки | Мокулаевское_тест | Мокулаевское_тест |  | Моисеев Сергей | ПД |  |  |  | ЭС1
Мокулаевское_тест / ПД / Экспликация / Цех очистки / АР / Задание ВК2 | Задание | admin | Не начато | 2026-09-15 | Цех очистки | Мокулаевское_тест | Мокулаевское_тест |  | Моисеев Сергей | ПД |  |  |  | ВК2
Мокулаевское_тест / ПД / Экспликация / Цех очистки / КЖ | Документы | admin | Не начато | 2026-10-30 | Цех очистки | Мокулаевское_тест | Мокулаевское_тест |  | Моисеев Сергей | ПД
Мокулаевское_тест / ПД / Экспликация / Цех очистки / КЖ / Задание ГП5 | Задание | admin | Не начато | 2026-10-12 | Цех очистки | Мокулаевское_тест | Мокулаевское_тест |  | Моисеев Сергей | ПД |  |  |  | ГП5
Мокулаевское_тест / ПД / Экспликация / Цех очистки / КЖ / Задание ГП1 | Задание | admin | Не начато | 2026-10-12 | Цех очистки | Мокулаевское_тест | Мокулаевское_тест |  | Моисеев Сергей | ПД |  |  |  | ГП1
Мокулаевское_тест / ПД / Экспликация / Цех очистки / КМ | Документы | admin | Не начато | 2026-10-19 | Цех очистки | Мокулаевское_тест | Мокулаевское_тест |  | Моисеев Сергей | ПД
Мокулаевское_тест / ПД / Экспликация / Цех очистки / КМ / Задание КР6 | Задание | admin | Не начато | 2026-10-05 | Цех очистки | Мокулаевское_тест | Мокулаевское_тест |  | Моисеев Сергей | ПД |  |  |  | КР6

## Таблица1
Название | Тип задачи план графика | Исполнитель | Статус | Дата окончания (План) | Наименование здания или сооружения | Наименование проекта в соответствии с ТЗ | Короткое наименование | Внутренний шифр проекта | ГИП | Наименование стадии проектирования | Фактическая дата окончания работ | Ответственный отдел | ФИО исполнителя | Принимающий отдел | Копия Название.2 | Копия Название.3 | Копия Название.4 | Копия Название.5 | Копия Название.6.1 | Копия Название.6.2 | Копия Название.6.3
Мокулаевское | Проект | admin | Не начато |  |  | Мокулаевское | Мокулаевское |  | Моисеев Сергей | ПД
Мокулаевское / ПД | Этап | admin | Не начато |  |  | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД
Мокулаевское / ПД / Экспликация | Здание/сооружение | admin | Не начато |  |  | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки | Здание/сооружение | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АР | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | АР
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АР / Задание ГП4 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [6 empty] | ГП4 | ПД | Экспликация | Цех очистки | АР |  | Задание | ГП4
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АР / Задание ЭС5 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | АР |  | Задание | ЭС5
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АР / Задание ЭС1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | АР |  | Задание | ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АР / Задание ВК2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | АР |  | Задание | ВК2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / КЖ | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | КЖ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / КЖ / Задание ГП5 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | КЖ |  | Задание | ГП5
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / КЖ / Задание ГП1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | КЖ |  | Задание | ГП1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / КМ | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | КМ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / КМ / Задание КР6 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | КМ |  | Задание | КР6
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / КМ / Задание ГП11 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | КМ |  | Задание | ГП11
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ТХ | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | ТХ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ТХ / Задание НВК4 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | ТХ |  | Задание | НВК4
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ТХ / Задание ЭС1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | ТХ |  | Задание | ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ТХ / Задание КР | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | ТХ |  | Задание | КР
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ТХ / Задание ООС | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | ТХ |  | Задание | ООС
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ТХ / Задание ОВиК1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | ТХ |  | Задание | ОВиК1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АТХ | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | АТХ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АТХ / Задание СС2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | АТХ |  | Задание | СС2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АТХ / Задание ПС3 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | АТХ |  | Задание | ПС3
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АТХ / Задание ПС6 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | АТХ |  | Задание | ПС6
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АТХ / Задание ЭС1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | АТХ |  | Задание | ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АТХ / Задание ОВиК4 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | АТХ |  | Задание | ОВиК4
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АТХ / Задание ПС4 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | АТХ |  | Задание | ПС4
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АТХ / Задание КР2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | АТХ |  | Задание | КР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ЭС | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | ЭС
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ЭС / Задание ПС5 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | ЭС |  | Задание | ПС5
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ЭС / Задание АТХ4 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | ЭС |  | Задание | АТХ4
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ЭС / Задание ОВиК4 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | ЭС |  | Задание | ОВиК4
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ЭС / Задание КР2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | ЭС |  | Задание | КР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ЭС / Задание КР3 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | ЭС |  | Задание | КР3
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ЭС / Задание АР2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | ЭС |  | Задание | АР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ЭС / Задание СС2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | ЭС |  | Задание | СС2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ОВ | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | ОВ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ОВ / Задание ЭС1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | ОВ |  | Задание | ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ОВ / Задание АТ3 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | ОВ |  | Задание | АТ3
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ОВ / Задание АР2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | ОВ |  | Задание | АР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ОВ / Задание ВК1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | ОВ |  | Задание | ВК1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ОВ / Задание ПС2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | ОВ |  | Задание | ПС2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ОВ / Задание КР2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | ОВ |  | Задание | КР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / НВ | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | НВ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / НВ / Задание ПС1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | НВ |  | Задание | ПС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / НВ / Задание АТХ2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | НВ |  | Задание | АТХ2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / НВ / Задание ЭС1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | НВ |  | Задание | ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / НВ / Задание АР2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | НВ |  | Задание | АР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / НВ / Задание КР3 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | НВ |  | Задание | КР3
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / НВ / Задание КР2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | НВ |  | Задание | КР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / НК | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | НК
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / КЗК | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | КЗК
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / КЗОФ | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Цех очистки | КЗОФ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК | Здание/сооружение | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ГП | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | ГП
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ГП / Задание КР4 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | ГП |  | Задание | КР4
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ГП / Задание НВК1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | ГП |  | Задание | НВК1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ГП / Задание НВК2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | ГП |  | Задание | НВК2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | НТК
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК / Задание ЭС1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | НТК |  | Задание | ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК / Задание ЭС3 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | НТК |  | Задание | ЭС3
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК / Задание АТХ5 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | НТК |  | Задание | АТХ5
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК / Задание ГП6 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | НТК |  | Задание | ГП6
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК / Задание КР3 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | НТК |  | Задание | КР3
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК / Старт | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | НТК |  | Старт
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК / Задание КР1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | НТК |  | Задание | КР1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК / Задание ООС | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | НТК |  | Задание | ООС
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК / Задание КР2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | НТК |  | Задание | КР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НК | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | НК
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НК / Задание ЭС1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | НК |  | Задание | ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НК / Задание ЭС3 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | НК |  | Задание | ЭС3
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НК / Задание ГП6 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | НК |  | Задание | ГП6
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НК / Задание КР3 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | НК |  | Задание | КР3
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НК / Задание АТХ1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | НК |  | Задание | АТХ1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НК / Задание КР1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | НК |  | Задание | КР1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НК / Задание КР2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | НК |  | Задание | КР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НК / Задание ГП9 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | НК |  | Задание | ГП9
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | НВ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ / Задание ЭС1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | НВ |  | Задание | ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ / Задание ЭС2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | НВ |  | Задание | ЭС2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ / Задание ЭС3 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | НВ |  | Задание | ЭС3
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ / Задание АТХ2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | НВ |  | Задание | АТХ2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ / Задание ГП6 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | НВ |  | Задание | ГП6
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ / Задание ГП3 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | НВ |  | Задание | ГП3
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ / Задание КР1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | НВ |  | Задание | КР1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ / Задание КР2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | НВ |  | Задание | КР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ / Задание КР3 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | НВ |  | Задание | КР3
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭЛ | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | ЭЛ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭЛ / Задание КР2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | ЭЛ |  | Задание | КР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭЛ / Задание ГП6 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | ЭЛ |  | Задание | ГП6
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭГ | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | ЭГ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭГ / Задание КР1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | ЭГ |  | Задание | КР1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭГ / Задание КР2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | ЭГ |  | Задание | КР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭГ / Задание ГП6 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | ЭГ |  | Задание | ГП6
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭК | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | ЭК
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭК / Задание СС1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | ЭК |  | Задание | СС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭК / Задание КР1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | ЭК |  | Задание | КР1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭК / Задание КР2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | ЭК |  | Задание | КР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭК / Задание ГП6 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | ЭК |  | Задание | ГП6
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭН | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | ЭН
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭН / Задание КР1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | ЭН |  | Задание | КР1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭН / Задание КР2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | ЭН |  | Задание | КР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / АТХ | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | АТХ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / АТХ / Задание СС1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | АТХ |  | Задание | СС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / АТХ / Задание ЭС1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | АТХ |  | Задание | ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / АТХ / Задание КР2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | АТХ |  | Задание | КР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / АТХ / Задание ГП6 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | АТХ |  | Задание | ГП6
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ПС | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | ПС
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ПС / Задание СС1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | ПС |  | Задание | СС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ПС / Задание ЭС1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | ПС |  | Задание | ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ПС / Задание ОВиК4 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | ПС |  | Задание | ОВиК4
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ПС / Задание ГП6 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | ПС |  | Задание | ГП6
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ПС / Задание КР2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | ПС |  | Задание | КР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / СС | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | СС
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / СС / Задание ЭС1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | СС |  | Задание | ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / СС / Задание ОВиК4 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | СС |  | Задание | ОВиК4
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / СС / Задание ГП6 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | СС |  | Задание | ГП6
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / СС / Задание ПС4 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | СС |  | Задание | ПС4
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / СС / Задание КР2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | СС |  | Задание | КР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КМ | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | КМ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КМ / Задание КР6 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | КМ |  | Задание | КР6
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КМ / Задание ГП8 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | КМ |  | Задание | ГП8
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КМ / Задание ГП11 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | КМ |  | Задание | ГП11
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КЖ | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | КЖ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КЖ / Задание ГП5 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | КЖ |  | Задание | ГП5
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КЖ / Задание ГП7 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | КЖ |  | Задание | ГП7
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КЗСПЗ | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | КЗСПЗ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КЗГП | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | КЗГП
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КЗВП | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | КЗВП
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КЗМЦК | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | МЦК | КЗМЦК
Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП | Здание/сооружение | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | БКТП
Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / ЭМ | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | БКТП | ЭМ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / ЭМ / Задание ПС5 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | БКТП | ЭМ |  | Задание | ПС5
Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / ЭМ / Задание АТХ4 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | БКТП | ЭМ |  | Задание | АТХ4
Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / АР | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | БКТП | АР
Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / АР / Задание ГП1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | БКТП | АР |  | Задание | ГП1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / АР / Задание ГП4 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | БКТП | АР |  | Задание | ГП4
Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / КМ | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | БКТП | КМ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / КМ / Задание КР6 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | БКТП | КМ |  | Задание | КР6
Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / КЖ | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | БКТП | КЖ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / КЖ / Задание ГП5 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | БКТП | КЖ |  | Задание | ГП5
Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / КЖ / Задание ГП1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | БКТП | КЖ |  | Задание | ГП1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / КЗОЛ | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | БКТП | КЗОЛ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / КЗОФ | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | БКТП | КЗОФ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция | Здание/сооружение | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Насосная станция
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / ТХ | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Насосная станция | ТХ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / ТХ / Задание КР1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Насосная станция | ТХ |  | Задание | КР1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / ТХ / Задание ЭС1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Насосная станция | ТХ |  | Задание | ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / ТХ / Задание АТХ2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Насосная станция | ТХ |  | Задание | АТХ2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / АР | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Насосная станция | АР
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / АР / Задание ГП1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Насосная станция | АР |  | Задание | ГП1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / АР / Задание ГП4 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Насосная станция | АР |  | Задание | ГП4
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / КМ | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Насосная станция | КМ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / КМ / Задание КР6 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Насосная станция | КМ |  | Задание | КР6
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / КЖ | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Насосная станция | КЖ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / КЖ / Задание ГП5 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Насосная станция | КЖ |  | Задание | ГП5
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / КЖ / Задание ГП1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Насосная станция | КЖ |  | Задание | ГП1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / КЗОЛ | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Насосная станция | КЗОЛ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная | Здание/сооружение | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Пожарная насосная
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / ПТ | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Пожарная насосная | ПТ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / ПТ / Задание КР1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Пожарная насосная | ПТ |  | Задание | КР1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / ПТ / Задание ЭС1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Пожарная насосная | ПТ |  | Задание | ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / ПТ / Задание АТХ2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Пожарная насосная | ПТ |  | Задание | АТХ2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / АР | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Пожарная насосная | АР
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / АР / Задание ГП1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Пожарная насосная | АР |  | Задание | ГП1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / АР / Задание ГП4 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Пожарная насосная | АР |  | Задание | ГП4
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / КМ | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Пожарная насосная | КМ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / КМ / Задание КР6 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Пожарная насосная | КМ |  | Задание | КР6
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / КЖ | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Пожарная насосная | КЖ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / КЖ / Задание ГП5 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Пожарная насосная | КЖ |  | Задание | ГП5
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / КЖ / Задание ГП1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Пожарная насосная | КЖ |  | Задание | ГП1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / КЗОЛ | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Пожарная насосная | КЗОЛ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Септики | Здание/сооружение | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Септики
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Септики / НК | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Септики | НК
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Септики / НК / Задание КР1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Септики | НК |  | Задание | КР1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Септики / НК / Задание ЭС1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Септики | НК |  | Задание | ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Септики / НК / Задание АТХ2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Септики | НК |  | Задание | АТХ2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Септики / КЖ | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Септики | КЖ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Септики / КЖ / Задание ГП5 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Септики | КЖ |  | Задание | ГП5
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Септики / КЖ / Задание ГП1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Септики | КЖ |  | Задание | ГП1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство | Здание/сооружение | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АР | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | АР
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АР / Задание ГП4 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | АР |  | Задание | ГП4
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АР / Задание ЭС5 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | АР |  | Задание | ЭС5
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АР / Задание ЭС1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | АР |  | Задание | ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АР / Задание ВК2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | АР |  | Задание | ВК2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / КЖ | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | КЖ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / КЖ / Задание ГП5 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | КЖ |  | Задание | ГП5
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / КЖ / Задание ГП1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | КЖ |  | Задание | ГП1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / КМ | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | КМ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / КМ / Задание КР6 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | КМ |  | Задание | КР6
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / КМ / Задание ГП11 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | КМ |  | Задание | ГП11
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ТХ | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | ТХ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ТХ / Задание НВК4 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | ТХ |  | Задание | НВК4
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ТХ / Задание ЭС1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | ТХ |  | Задание | ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ТХ / Задание ОВиК1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | ТХ |  | Задание | ОВиК1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АТХ | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | АТХ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АТХ / Задание СС2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | АТХ |  | Задание | СС2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АТХ / Задание ПС3 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | АТХ |  | Задание | ПС3
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АТХ / Задание ПС6 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | АТХ |  | Задание | ПС6
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АТХ / Задание ЭС1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | АТХ |  | Задание | ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АТХ / Задание ОВиК4 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | АТХ |  | Задание | ОВиК4
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АТХ / Задание ПС4 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | АТХ |  | Задание | ПС4
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АТХ / Задание КР2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | АТХ |  | Задание | КР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ЭС | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | ЭС
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ЭС / Задание ПС5 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | ЭС |  | Задание | ПС5
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ЭС / Задание АТХ4 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | ЭС |  | Задание | АТХ4
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ЭС / Задание ОВиК4 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | ЭС |  | Задание | ОВиК4
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ЭС / Задание КР2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | ЭС |  | Задание | КР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ЭС / Задание КР3 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | ЭС |  | Задание | КР3
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ЭС / Задание АР2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | ЭС |  | Задание | АР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ЭС / Задание СС2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | ЭС |  | Задание | СС2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ОВ | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | ОВ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ОВ / Задание ЭС1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | ОВ |  | Задание | ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ОВ / Задание АТХ3 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | ОВ |  | Задание | АТХ3
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ОВ / Задание АР2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | ОВ |  | Задание | АР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ОВ / Задание ВК1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | ОВ |  | Задание | ВК1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ОВ / Задание ПС2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | ОВ |  | Задание | ПС2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ОВ / Задание КР2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | ОВ |  | Задание | КР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / НВ | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | НВ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / НВ / Задание ПС1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | НВ |  | Задание | ПС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / НВ / Задание АТХ2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | НВ |  | Задание | АТХ2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / НВ / Задание ЭС1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | НВ |  | Задание | ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / НВ / Задание АР2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | НВ |  | Задание | АР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / НВ / Задание КР3 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | НВ |  | Задание | КР3
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / НВ / Задание КР2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | НВ |  | Задание | КР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / НК | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | НК
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / КЗК | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | КЗК
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / КЗОФ | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Реагентное хозяйство | КЗОФ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000 | Здание/сооружение | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | РВС-3000
Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000 / ТХ | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | РВС-3000 | ТХ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000 / ТХ / Задание КР1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | РВС-3000 | ТХ |  | Задание | КР1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000 / ТХ / Задание ЭС1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | РВС-3000 | ТХ |  | Задание | ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000 / ТХ / Задание АТХ2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | РВС-3000 | ТХ |  | Задание | АТХ2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000 / КЖ | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | РВС-3000 | КЖ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000 / КЖ / Задание ГП5 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | РВС-3000 | КЖ |  | Задание | ГП5
Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000 / КЖ / Задание ГП1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | РВС-3000 | КЖ |  | Задание | ГП1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000 / КЗОЛ | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | РВС-3000 | КЗОЛ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса | Здание/сооружение | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | РГС пожарного запаса
Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса / ПТ | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | РГС пожарного запаса | ПТ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса / ПТ / Задание КР1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | РГС пожарного запаса | ПТ |  | Задание | КР1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса / ПТ / Задание ЭС1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | РГС пожарного запаса | ПТ |  | Задание | ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса / ПТ / Задание АТХ2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | РГС пожарного запаса | ПТ |  | Задание | АТХ2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса / КЖ | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | РГС пожарного запаса | КЖ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса / КЖ / Задание ГП5 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | РГС пожарного запаса | КЖ |  | Задание | ГП5
Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса / КЖ / Задание ГП1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | РГС пожарного запаса | КЖ |  | Задание | ГП1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса / КЗОЛ | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | РГС пожарного запаса | КЗОЛ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды | Здание/сооружение | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Карьерные труб-ды
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / НВ | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Карьерные труб-ды | НВ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / НВ / Задание ЭС1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Карьерные труб-ды | НВ |  | Задание | ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / НВ / Задание ЭС3 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Карьерные труб-ды | НВ |  | Задание | ЭС3
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / НВ / Задание ГП6 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Карьерные труб-ды | НВ |  | Задание | ГП6
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / НВ / Задание КР3 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Карьерные труб-ды | НВ |  | Задание | КР3
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / НВ / Задание АТХ2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Карьерные труб-ды | НВ |  | Задание | АТХ2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / НВ / Задание КР1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Карьерные труб-ды | НВ |  | Задание | КР1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / ЭЛ | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Карьерные труб-ды | ЭЛ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / ЭЛ / Задание КР2 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Карьерные труб-ды | ЭЛ |  | Задание | КР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / ЭЛ / Задание ГП6 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Карьерные труб-ды | ЭЛ |  | Задание | ГП6
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / КМ | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Карьерные труб-ды | КМ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / КМ / Задание КР6 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Карьерные труб-ды | КМ |  | Задание | КР6
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / КМ / Задание ГП8 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Карьерные труб-ды | КМ |  | Задание | ГП8
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / КЖ | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Карьерные труб-ды | КЖ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / КЖ / Задание ГП5 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Карьерные труб-ды | КЖ |  | Задание | ГП5
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / КЖ / Задание ГП7 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Карьерные труб-ды | КЖ |  | Задание | ГП7
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 1 | Здание/сооружение | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Пруд 1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 1 / ПТ | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Пруд 1 | ПТ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 1 / ПТ / Задание КР3 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Пруд 1 | ПТ |  | Задание | КР3
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 1 / ПТ / Задание АТХ1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Пруд 1 | ПТ |  | Задание | АТХ1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 1 / КЖ | Документы | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Пруд 1 | КЖ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 1 / КЖ / Задание ГП5 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Пруд 1 | КЖ |  | Задание | ГП5
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 1 / КЖ / Задание ГП1 | Задание | admin | Не начато |  | Задание | Мокулаевское | Мокулаевское | [7 empty] | ПД | Экспликация | Пруд 1 | КЖ |  | Задание | ГП1

## Лист1
Мокулаевское
Мокулаевское / ПД
Мокулаевское / ПД / Экспликация
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АР
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АР / Задание ГП4
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АР / Задание ЭС5
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АР / Задание ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АР / Задание ВК2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / КЖ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / КЖ / Задание ГП5
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / КЖ / Задание ГП1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / КМ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / КМ / Задание КР6
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / КМ / Задание ГП11
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ТХ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ТХ / Задание НВК4
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ТХ / Задание ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ТХ / Задание КР
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ТХ / Задание ООС
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ТХ / Задание ОВиК1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АТХ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АТХ / Задание СС2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АТХ / Задание ПС3
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АТХ / Задание ПС6
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АТХ / Задание ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АТХ / Задание ОВиК4
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АТХ / Задание ПС4
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АТХ / Задание КР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ЭС
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ЭС / Задание ПС5
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ЭС / Задание АТХ4
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ЭС / Задание ОВиК4
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ЭС / Задание КР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ЭС / Задание КР3
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ЭС / Задание АР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ЭС / Задание СС2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ОВ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ОВ / Задание ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ОВ / Задание АТ3
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ОВ / Задание АР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ОВ / Задание ВК1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ОВ / Задание ПС2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ОВ / Задание КР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / НВ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / НВ / Задание ПС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / НВ / Задание АТХ2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / НВ / Задание ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / НВ / Задание АР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / НВ / Задание КР3
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / НВ / Задание КР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / НК
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / КЗК
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / КЗОФ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ГП
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ГП / Задание КР4
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ГП / Задание НВК1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ГП / Задание НВК2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК / Задание ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК / Задание ЭС3
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК / Задание АТХ5
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК / Задание ГП6
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК / Задание КР3
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК / Старт
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК / Задание КР1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК / Задание ООС
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК / Задание КР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НК
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НК / Задание ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НК / Задание ЭС3
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НК / Задание ГП6
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НК / Задание КР3
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НК / Задание АТХ1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НК / Задание КР1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НК / Задание КР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НК / Задание ГП9
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ / Задание ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ / Задание ЭС2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ / Задание ЭС3
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ / Задание АТХ2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ / Задание ГП6
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ / Задание ГП3
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ / Задание КР1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ / Задание КР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ / Задание КР3
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭЛ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭЛ / Задание КР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭЛ / Задание ГП6
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭГ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭГ / Задание КР1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭГ / Задание КР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭГ / Задание ГП6
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭК
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭК / Задание СС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭК / Задание КР1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭК / Задание КР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭК / Задание ГП6
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭН
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭН / Задание КР1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭН / Задание КР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / АТХ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / АТХ / Задание СС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / АТХ / Задание ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / АТХ / Задание КР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / АТХ / Задание ГП6
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ПС
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ПС / Задание СС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ПС / Задание ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ПС / Задание ОВиК4
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ПС / Задание ГП6
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ПС / Задание КР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / СС
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / СС / Задание ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / СС / Задание ОВиК4
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / СС / Задание ГП6
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / СС / Задание ПС4
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / СС / Задание КР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КМ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КМ / Задание КР6
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КМ / Задание ГП8
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КМ / Задание ГП11
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КЖ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КЖ / Задание ГП5
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КЖ / Задание ГП7
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КЗСПЗ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КЗГП
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КЗВП
Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КЗМЦК
Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП
Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / ЭМ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / ЭМ / Задание ПС5
Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / ЭМ / Задание АТХ4
Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / АР
Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / АР / Задание ГП1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / АР / Задание ГП4
Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / КМ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / КМ / Задание КР6
Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / КЖ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / КЖ / Задание ГП5
Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / КЖ / Задание ГП1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / КЗОЛ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / КЗОФ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / ТХ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / ТХ / Задание КР1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / ТХ / Задание ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / ТХ / Задание АТХ2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / АР
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / АР / Задание ГП1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / АР / Задание ГП4
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / КМ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / КМ / Задание КР6
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / КЖ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / КЖ / Задание ГП5
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / КЖ / Задание ГП1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / КЗОЛ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная (насосная противопожарная водоснабжения)
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / ПТ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / ПТ / Задание КР1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / ПТ / Задание ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / ПТ / Задание АТХ2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / АР
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / АР / Задание ГП1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / АР / Задание ГП4
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / КМ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / КМ / Задание КР6
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / КЖ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / КЖ / Задание ГП5
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / КЖ / Задание ГП1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / КЗОЛ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Септики
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Септики / НК
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Септики / НК / Задание КР1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Септики / НК / Задание ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Септики / НК / Задание АТХ2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Септики / КЖ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Септики / КЖ / Задание ГП5
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Септики / КЖ / Задание ГП1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АР
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АР / Задание ГП4
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АР / Задание ЭС5
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АР / Задание ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АР / Задание ВК2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / КЖ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / КЖ / Задание ГП5
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / КЖ / Задание ГП1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / КМ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / КМ / Задание КР6
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / КМ / Задание ГП11
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ТХ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ТХ / Задание НВК4
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ТХ / Задание ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ТХ / Задание ОВиК1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АТХ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АТХ / Задание СС2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АТХ / Задание ПС3
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АТХ / Задание ПС6
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АТХ / Задание ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АТХ / Задание ОВиК4
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АТХ / Задание ПС4
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АТХ / Задание КР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ЭС
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ЭС / Задание ПС5
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ЭС / Задание АТХ4
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ЭС / Задание ОВиК4
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ЭС / Задание КР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ЭС / Задание КР3
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ЭС / Задание АР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ЭС / Задание СС2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ОВ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ОВ / Задание ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ОВ / Задание АТХ3
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ОВ / Задание АР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ОВ / Задание ВК1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ОВ / Задание ПС2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ОВ / Задание КР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / НВ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / НВ / Задание ПС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / НВ / Задание АТХ2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / НВ / Задание ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / НВ / Задание АР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / НВ / Задание КР3
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / НВ / Задание КР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / НК
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / КЗК
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / КЗОФ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000
Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000 / ТХ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000 / ТХ / Задание КР1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000 / ТХ / Задание ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000 / ТХ / Задание АТХ2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000 / КЖ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000 / КЖ / Задание ГП5
Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000 / КЖ / Задание ГП1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000 / КЗОЛ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса (09_РВС пожарного запаса)
Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса
Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса / ПТ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса / ПТ / Задание КР1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса / ПТ / Задание ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса / ПТ / Задание АТХ2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса / КЖ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса / КЖ / Задание ГП5
Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса / КЖ / Задание ГП1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса / КЗОЛ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды (10_Трудопроводы карьерного водотлива)
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / НВ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / НВ / Задание ЭС1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / НВ / Задание ЭС3
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / НВ / Задание ГП6
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / НВ / Задание КР3
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / НВ / Задание АТХ2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / НВ / Задание КР1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / ЭЛ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / ЭЛ / Задание КР2
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / ЭЛ / Задание ГП6
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / КМ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / КМ / Задание КР6
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / КМ / Задание ГП8
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / КЖ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / КЖ / Задание ГП5
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / КЖ / Задание ГП7
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 1 / ПТ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 1 / ПТ / Задание КР3
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 1 / ПТ / Задание АТХ1
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 1 / КЖ
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 1 / КЖ / Задание ГП5
Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 1 / КЖ / Задание ГП1
Мокулаевское / ПД / Состав ПД
Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ПЗ
Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ПЗУ
Мокулаевское / ПД / Состав ПД / АР
Мокулаевское / ПД / Состав ПД / КР
Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ИОС1
Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ИОС2
Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ИОС3
Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ИОС4
Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ИОС5
Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ТР1
Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ТР2
Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ПОС
Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ПОС / Задание ООС
Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ООС
Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ОВОС
Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ОВБР
Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ПБ1
Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ПБ2
Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ТБЭ
Мокулаевское / ПД / Состав ПД / СМ
Мокулаевское / ПД / Состав ПД / РЕК
Мокулаевское / ПД / Состав ПД / МПТА
Мокулаевское / ПД / Состав ПД / Геот. мониторинг
Мокулаевское / ПД / Состав ПД / Тех регламент
Мокулаевское / ПД / Сметы
Мокулаевское / ПД / Сметы / Цех очистки
Мокулаевское / ПД / Сметы / Цех очистки / АР
Мокулаевское / ПД / Сметы / Цех очистки / АР / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / Цех очистки / КЖ
Мокулаевское / ПД / Сметы / Цех очистки / КЖ / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / Цех очистки / КМ
Мокулаевское / ПД / Сметы / Цех очистки / КМ / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / Цех очистки / ТХ
Мокулаевское / ПД / Сметы / Цех очистки / ТХ / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / Цех очистки / АТХ
Мокулаевское / ПД / Сметы / Цех очистки / АТХ / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / Цех очистки / ЭС
Мокулаевское / ПД / Сметы / Цех очистки / ЭС / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / Цех очистки / ОВ
Мокулаевское / ПД / Сметы / Цех очистки / ОВ / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / Цех очистки / НВ
Мокулаевское / ПД / Сметы / Цех очистки / НВ / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / Цех очистки / НК
Мокулаевское / ПД / Сметы / Цех очистки / НК / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / МЦК
Мокулаевское / ПД / Сметы / МЦК / ГП
Мокулаевское / ПД / Сметы / МЦК / ГП / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / МЦК / НТК
Мокулаевское / ПД / Сметы / МЦК / НТК / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / МЦК / НК
Мокулаевское / ПД / Сметы / МЦК / НК / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / МЦК / НВ
Мокулаевское / ПД / Сметы / МЦК / НВ / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / МЦК / ЭЛ
Мокулаевское / ПД / Сметы / МЦК / ЭЛ / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / МЦК / ЭГ
Мокулаевское / ПД / Сметы / МЦК / ЭГ / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / МЦК / ЭК
Мокулаевское / ПД / Сметы / МЦК / ЭК / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / МЦК / ЭН
Мокулаевское / ПД / Сметы / МЦК / ЭН / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / МЦК / АТХ
Мокулаевское / ПД / Сметы / МЦК / АТХ / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / МЦК / ПС
Мокулаевское / ПД / Сметы / МЦК / ПС / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / МЦК / СС
Мокулаевское / ПД / Сметы / МЦК / СС / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / МЦК / КМ
Мокулаевское / ПД / Сметы / МЦК / КМ / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / МЦК / КЖ
Мокулаевское / ПД / Сметы / МЦК / КЖ / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / БКТП
Мокулаевское / ПД / Сметы / БКТП / ЭС
Мокулаевское / ПД / Сметы / БКТП / ЭС / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / БКТП / КМ
Мокулаевское / ПД / Сметы / БКТП / КМ / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / БКТП / КЖ
Мокулаевское / ПД / Сметы / БКТП / КЖ / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / Насосная станция
Мокулаевское / ПД / Сметы / Насосная станция / НВ
Мокулаевское / ПД / Сметы / Насосная станция / НВ / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / Насосная станция / КМ
Мокулаевское / ПД / Сметы / Насосная станция / КМ / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / Насосная станция / КЖ
Мокулаевское / ПД / Сметы / Насосная станция / КЖ / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / Пожарная насосная
Мокулаевское / ПД / Сметы / Пожарная насосная / ПТ
Мокулаевское / ПД / Сметы / Пожарная насосная / ПТ / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / Пожарная насосная / КМ
Мокулаевское / ПД / Сметы / Пожарная насосная / КМ / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / Пожарная насосная / КЖ
Мокулаевское / ПД / Сметы / Пожарная насосная / КЖ / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / Септики
Мокулаевское / ПД / Сметы / Септики / НК
Мокулаевское / ПД / Сметы / Септики / НК / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / Септики / КЖ
Мокулаевское / ПД / Сметы / Септики / КЖ / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / Реагентное хозяйство
Мокулаевское / ПД / Сметы / Реагентное хозяйство / АР
Мокулаевское / ПД / Сметы / Реагентное хозяйство / АР / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / Реагентное хозяйство / КЖ
Мокулаевское / ПД / Сметы / Реагентное хозяйство / КЖ / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / Реагентное хозяйство / КМ
Мокулаевское / ПД / Сметы / Реагентное хозяйство / КМ / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / Реагентное хозяйство / ТХ
Мокулаевское / ПД / Сметы / Реагентное хозяйство / ТХ / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / Реагентное хозяйство / АТХ
Мокулаевское / ПД / Сметы / Реагентное хозяйство / АТХ / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / Реагентное хозяйство / ЭС
Мокулаевское / ПД / Сметы / Реагентное хозяйство / ЭС / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / Реагентное хозяйство / ОВ
Мокулаевское / ПД / Сметы / Реагентное хозяйство / ОВ / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / Реагентное хозяйство / НВ
Мокулаевское / ПД / Сметы / Реагентное хозяйство / НВ / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / Реагентное хозяйство / НК
Мокулаевское / ПД / Сметы / Реагентное хозяйство / НК / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / РВС-3000
Мокулаевское / ПД / Сметы / РВС-3000 / ПТ
Мокулаевское / ПД / Сметы / РВС-3000 / ПТ / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / РВС-3000 / КЖ
Мокулаевское / ПД / Сметы / РВС-3000 / КЖ / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / РГС пожарного запаса
Мокулаевское / ПД / Сметы / РГС пожарного запаса / ПТ
Мокулаевское / ПД / Сметы / РГС пожарного запаса / ПТ / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / РГС пожарного запаса / КЖ
Мокулаевское / ПД / Сметы / РГС пожарного запаса / КЖ / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / Карьерные труб-ды
Мокулаевское / ПД / Сметы / Карьерные труб-ды / НВ
Мокулаевское / ПД / Сметы / Карьерные труб-ды / НВ / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / Карьерные труб-ды / ЭЛ
Мокулаевское / ПД / Сметы / Карьерные труб-ды / ЭЛ / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / Карьерные труб-ды / КМ
Мокулаевское / ПД / Сметы / Карьерные труб-ды / КМ / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / Карьерные труб-ды / КЖ
Мокулаевское / ПД / Сметы / Карьерные труб-ды / КЖ / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / Пруд 1
Мокулаевское / ПД / Сметы / Пруд 1 / НВ
Мокулаевское / ПД / Сметы / Пруд 1 / НВ / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / Пруд 1 / КЖ
Мокулаевское / ПД / Сметы / Пруд 1 / КЖ / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / Пруд 2
Мокулаевское / ПД / Сметы / Пруд 2 / НВ
Мокулаевское / ПД / Сметы / Пруд 2 / НВ / Смета
Мокулаевское / ПД / Сметы / Пруд 2 / КЖ
Мокулаевское / ПД / Сметы / Пруд 2 / КЖ / Смета

## для впр
ID | Название | Тип | Колонка | Ответственный отдел | Срок | Здания/сооружения | Трудозатраты(ч) | Название объекта | Перемещалась
#64839819 | работа главспеца в Мокулаевское | Для учета времени текущих задач | Подготовка задач |  |  |  | 0 |  | 2026-05-15 16:25
#64839835 | работа ГИПа в Мокулаевское | Для учета времени текущих задач | Подготовка задач |  |  |  | 0 |  | 2026-05-15 16:26
#64839851 | работа ПЭО в Мокулаевское | Для учета времени текущих задач | Подготовка задач |  |  |  | 0 |  | 2026-05-15 16:26
#64839881 | работа BIM в Мокулаевское | Для учета времени текущих задач | Подготовка задач |  |  |  | 0 |  | 2026-05-15 16:26
#64839924 | Командировка в Мокулаевское | Для учета времени текущих задач | Подготовка задач |  |  |  | 0 |  | 2026-05-15 16:27
#64923997 | Анализ ОТР | Проектирование | Подготовка задач |  |  |  | 0 |  | 2026-05-18 13:15
#65082699 | Мокулаевское / ОТР | Этап | Подготовка задач |  |  | ОТР | 0 | Мокулаевское | 2026-05-20 23:13
#65232231 | Мокулаевское / ОТР / Задание от ВК в ЭС | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-06-22 | ОТР | 0 | Мокулаевское | 2026-05-25 09:12
#65232235 | Мокулаевское / ОТР / Задание от ВК в ГП | Задание | Подготовка задач |  | 2026-06-19 | ОТР | 0 | Мокулаевское | 2026-05-25 09:12
#65232238 | Мокулаевское / ОТР / КР ПЗ | Документы | Подготовка задач | КР | 2026-06-30 | ОТР | 0 | Мокулаевское | 2026-05-25 09:12
#65232393 | Мокулаевское / ОТР / СС. ПЗ. Отдельно описать ИБ | Документы | Подготовка задач | СС | 2026-06-30 | ОТР | 0 | Мокулаевское | 2026-05-25 09:17
#65232407 | Мокулаевское / ОТР / ГП ПЗ | Документы | Подготовка задач | ГП | 2026-07-06 | ОТР | 0 | Мокулаевское | 2026-05-25 09:17
#65232491 | Мокулаевское / ОТР / ЭС ПЗ | Документы | Подготовка задач | ЭС | 2026-06-30 | ОТР | 0 | Мокулаевское | 2026-05-25 09:20
#65232498 | Мокулаевское / ОТР / ВК ПЗ | Документы | Подготовка задач | НВК | 2026-06-30 | ОТР | 0 | Мокулаевское | 2026-05-25 09:20
#65232586 | Мокулаевское / ОТР / АТХ ПЗ | Документы | Подготовка задач | АТХ | 2026-06-30 | ОТР | 0 | Мокулаевское | 2026-05-25 09:24
#65232588 | Мокулаевское / ОТР / Сметы | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2026-07-13 | ОТР | 0 | Мокулаевское | 2026-05-25 09:24
#65472314 | Мокулаевское / ОТР / Разработка технологической схемы | Документы | Подготовка задач | Подрядчик | 2026-06-22 | ОТР | 0 | Мокулаевское | 2026-05-29 13:29
#65947621 | Мокулаевское / ОТР / Анализ СЗЗ | Проектирование | Подготовка задач |  |  | ОТР | 0 | Мокулаевское | 2026-06-10 11:05
#65232247 | Мокулаевское / ОТР / АР ПЗ | Документы | В работе | АР | 2026-06-30 | ОТР | 0 | Мокулаевское | 2026-06-19 11:14
#65232550 | Мокулаевское / ОТР / ОВ ПЗ | Документы | На проверке ГИПа / В очереди на проверку | ОВК и ТС | 2026-06-30 | ОТР | 0 | Мокулаевское | 2026-06-08 11:57
#65082700 | Мокулаевское / ОТР / Разработка водного баланса (хоз.бытовая) | Документы | Согласование с Заказчиком / На проверке | НВК | 2026-06-05 | ОТР | 0 | Мокулаевское | 2026-06-05 22:34
#65472354 | Мокулаевское / ОТР / Разработка водного баланса (технологическая) | Документы | Согласование с Заказчиком / На проверке | Подрядчик | 2026-06-05 | ОТР | 0 | Мокулаевское | 2026-06-05 22:34
#65294276 | Мокулаевское / Разработка смет ПИР | Проектирование | Подготовка задач |  |  |  | 0 |  | 2026-05-26 07:31
#65966021 | Мокулаевское / ПД | Этап | Подготовка задач |  |  |  | 0 |  | 2026-06-10 15:14
#65966128 | Мокулаевское / ПД / Экспликация | Здание/сооружение | Подготовка задач |  |  |  | 0 |  | 2026-06-10 15:16
#65966265 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки | Здание/сооружение | Подготовка задач |  |  | Цех очистки | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-10 15:18
#65966424 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АР | Проектирование | Подготовка задач |  |  | Цех очистки | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-10 15:20
#65966470 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АР / ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР | 2026-10-12 | Цех очистки | 192 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-10 15:21
#65970065 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АР задание ГП4 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-09-14 | Цех очистки | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-10 16:15
#65970089 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АР задание ЭС5 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-09-14 | Цех очистки | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-10 16:15
#65970103 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АР задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-09-14 | Цех очистки | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-10 16:15
#65970109 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АР задание ВК2 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-09-15 | Цех очистки | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-10 16:15
#65970129 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АР смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2026-12-14 | Цех очистки | 8 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-10 16:16
#65970226 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / КЖ | Проектирование | Подготовка задач |  |  | Цех очистки | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-10 16:17
#65970243 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / КЖ ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР | 2026-10-30 | Цех очистки | 236 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-10 16:17
#65970746 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / КЖ задание ГП5 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-10-12 | Цех очистки | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-10 16:25
#65970756 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / КЖ задание ГП1 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-10-12 | Цех очистки | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-10 16:26
#65970764 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / КЖ смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2026-12-16 | Цех очистки | 8 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-10 16:26
#65970790 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / КМ | Проектирование | Подготовка задач |  |  | Цех очистки | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-10 16:26
#65970800 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / КМ ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР | 2026-10-19 | Цех очистки | 470 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-10 16:26
#65970813 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / КМ задание КР6 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-10-05 | Цех очистки | 8 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-10 16:27
#65970821 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / КМ задание ГП11 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-10-05 | Цех очистки | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-10 16:27
#65970830 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / КМ смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2026-12-11 | Цех очистки | 8 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-10 16:27
#65970865 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ТХ | Проектирование | Подготовка задач |  |  | Цех очистки | 40 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-10 16:28
#66059914 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ТХ ГЧ | Документы | Подготовка задач | НВК | 2026-10-23 | Цех очистки | 32 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 21:54
#65970922 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ТХ задание НВК4 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-07 | Цех очистки | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-10 16:28
#66059907 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ТХ задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-08 | Цех очистки | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 21:53
#66059909 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ТХ задание КР | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-09 | Цех очистки | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 21:53
#66067880 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ТХ задание ОВиК1 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-10 | Цех очистки | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 09:35
#66059912 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ТХ смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2026-12-16 | Цех очистки | 8 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 21:54
#66358499 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ТХ / Задание ООС | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-10-19 | Цех очистки | 8 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-22 07:45
#66066041 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АТХ | Проектирование | Подготовка задач |  |  | Цех очистки | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:48
#66066080 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АТХ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | АТХ | 2026-09-30 | Цех очистки | 106 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:50
#66066103 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АТХ / Задание СС2 | Задание | Подготовка задач | АТХ | 2026-09-21 | Цех очистки | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:50
#66066105 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АТХ / Задание ПС3 | Задание | Подготовка задач | АТХ | 2026-09-21 | Цех очистки | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:50
#66066107 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АТХ / Задание ПС6 | Задание | Подготовка задач | АТХ | 2026-09-21 | Цех очистки | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:50
#66066114 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АТХ / Задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | АТХ | 2026-09-21 | Цех очистки | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:50
#66066116 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АТХ / Задание ОВиК4 | Задание | Подготовка задач | АТХ | 2026-09-22 | Цех очистки | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:50
#66066117 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АТХ / Задание ПС4 | Задание | Подготовка задач | АТХ | 2026-09-22 | Цех очистки | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:51
#66066120 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АТХ / Задание КР2 | Задание | Подготовка задач | АТХ | 2026-09-22 | Цех очистки | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:51
#66066124 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АТХ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2026-12-16 | Цех очистки | 8 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:51
#66066055 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ЭС | Проектирование | Подготовка задач |  |  | Цех очистки | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:48
#66066135 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ЭС / ГЧ | Документы | Подготовка задач | ЭС | 2026-10-30 | Цех очистки | 226 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:51
#66066139 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ЭС / Задание ПС5 | Задание | Подготовка задач | ЭС | 2026-09-28 | Цех очистки | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:51
#66066141 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ЭС / Задание АТХ4 | Задание | Подготовка задач | ЭС | 2026-09-28 | Цех очистки | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:51
#66066144 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ЭС / Задание ОВиК4 | Задание | Подготовка задач | ЭС | 2026-09-29 | Цех очистки | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:51
#66066147 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ЭС / Задание КР2 | Задание | Подготовка задач | ЭС | 2026-09-29 | Цех очистки | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:52
#66066150 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ЭС / Задание КР3 | Задание | Подготовка задач | ЭС | 2026-09-30 | Цех очистки | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:52
#66066155 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ЭС / Задание АР2 | Задание | Подготовка задач | ЭС | 2026-09-30 | Цех очистки | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:52
#66066158 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ЭС / Задание СС2 | Задание | Подготовка задач | ЭС | 2026-09-30 | Цех очистки | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:52
#66066162 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ЭС / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2027-01-11 | Цех очистки | 8 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:52
#66066056 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ОВ | Проектирование | Подготовка задач |  |  | Цех очистки | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:49
#66066168 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ОВ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | ОВК и ТС | 2026-10-12 | Цех очистки | 220 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:52
#66066173 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ОВ / Задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | ОВК и ТС | 2026-09-21 | Цех очистки | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:52
#66066175 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ОВ / Задание АТ3 | Задание | Подготовка задач | ОВК и ТС | 2026-09-22 | Цех очистки | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:52
#66066179 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ОВ / Задание АР2 | Задание | Подготовка задач | ОВК и ТС | 2026-09-22 | Цех очистки | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:53
#66066180 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ОВ / Задание ВК1 | Задание | Подготовка задач | ОВК и ТС | 2026-09-23 | Цех очистки | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:53
#66066183 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ОВ / Задание ПС2 | Задание | Подготовка задач | ОВК и ТС | 2026-09-23 | Цех очистки | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:53
#66066188 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ОВ / Задание КР2 | Задание | Подготовка задач | ОВК и ТС | 2026-09-23 | Цех очистки | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:53
#66066189 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ОВ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2027-01-19 | Цех очистки | 8 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:53
#66066059 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / НВ | Проектирование | Подготовка задач |  |  | Цех очистки | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:49
#66066205 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / НВ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | НВК | 2026-10-23 | Цех очистки | 28 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:53
#66066209 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / НВ / Задание ПС1 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-21 | Цех очистки | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:53
#66066210 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / НВ / Задание АТХ2 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-22 | Цех очистки | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:53
#66066212 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / НВ / Задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-22 | Цех очистки | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:54
#66066214 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / НВ / Задание АР2 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-23 | Цех очистки | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:54
#66066218 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / НВ / Задание КР3 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-23 | Цех очистки | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:54
#66066228 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / НВ / Задание КР2 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-23 | Цех очистки | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:54
#66066234 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / НВ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2027-01-19 | Цех очистки | 4 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:54
#66066061 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / НК | Проектирование | Подготовка задач |  |  | Цех очистки | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:49
#66066242 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / НК / ГЧ | Документы | Подготовка задач | НВК | 2026-10-19 | Цех очистки | 40 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:54
#66066245 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / НК / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2027-01-18 | Цех очистки | 4 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:54
#66068237 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / КЗК | Задание | Подготовка задач |  | 2026-09-07 | Цех очистки | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 09:47
#66068251 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / КЗОФ | Задание | Подготовка задач |  | 2026-10-05 | Цех очистки | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 09:48
#66060046 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК | Здание/сооружение | Подготовка задач |  |  | МЦК | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:05
#66060594 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ГП | Проектирование | Подготовка задач |  |  | МЦК | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:51
#66060645 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ГП / ГЧ | Документы | Подготовка задач | ГП | 2026-11-02 | МЦК | 160 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:57
#66060637 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ГП / Задание КР4 | Задание | Подготовка задач | ГП | 2026-10-05 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:56
#66060641 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ГП / Задание НВК1 | Задание | Подготовка задач | ГП | 2026-09-14 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:57
#66060642 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ГП / Задание НВК2 | Задание | Подготовка задач | ГП | 2026-09-21 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:57
#66060646 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ГП / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2026-12-16 | МЦК | 8 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:57
#66060595 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК | Проектирование | Подготовка задач |  |  | МЦК | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:52
#66060648 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК / ГЧ | Документы | Подготовка задач | НВК | 2026-10-19 | МЦК | 80 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:57
#66060655 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК / Задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-28 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:58
#66060656 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК / Задание ЭС3 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-28 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:58
#66060660 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК / Задание АТХ5 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-14 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:58
#66060662 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК / Задание ГП6 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-21 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:59
#66060665 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК / Задание КР3 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-28 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:59
#66060701 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК / Старт | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-28 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:59
#66060703 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК / Задание КР1 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-28 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:59
#66060704 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК / Задание КР2 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-28 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:59
#66060706 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2026-12-21 | МЦК | 8 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 23:00
#66358480 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК / Задание ООС | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-10-19 | МЦК | 8 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-22 07:43
#66060596 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НК | Проектирование | Подготовка задач |  |  | МЦК | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:52
#66060721 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НК / ГЧ | Документы | Подготовка задач | НВК | 2026-10-05 | МЦК | 64 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 23:00
#66060744 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НК / Задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-07 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 23:00
#66060766 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НК / Задание ЭС3 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-09 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 23:00
#66064971 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НК / Задание ГП6 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-07 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:05
#66064973 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НК / Задание КР3 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-14 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:05
#66064976 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НК / Задание АТХ1 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-14 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:05
#66064980 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НК / Задание КР1 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-15 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:05
#66064983 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НК / Задание КР2 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-15 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:05
#66064987 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НК / Задание ГП9 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-15 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:05
#66064990 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НК / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2026-12-21 | МЦК | 8 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:06
#66060597 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ | Проектирование | Подготовка задач |  |  | МЦК | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:52
#66065082 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | НВК | 2026-10-12 | МЦК | 62 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:13
#66065088 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ / Задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-14 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:13
#66065090 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ / Задание ЭС2 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-15 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:13
#66065092 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ / Задание ЭС3 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-16 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:13
#66065098 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ / Задание АТХ2 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-17 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:13
#66065099 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ / Задание ГП6 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-18 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:14
#66065101 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ / Задание ГП3 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-21 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:14
#66065103 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ / Задание КР1 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-22 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:14
#66065104 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ / Задание КР2 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-23 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:14
#66065106 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ / Задание КР3 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-24 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:14
#66065113 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2026-12-24 | МЦК | 8 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:14
#66060598 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭЛ | Проектирование | Подготовка задач |  |  | МЦК | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:52
#66065121 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭЛ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | ЭС | 2026-10-05 | МЦК | 36 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:14
#66065123 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭЛ / Задание КР2 | Задание | Подготовка задач | ЭС | 2026-09-28 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:15
#66065128 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭЛ / Задание ГП6 | Задание | Подготовка задач | ЭС | 2026-09-28 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:15
#66065130 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭЛ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2026-12-24 | МЦК | 8 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:15
#66060602 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭГ | Проектирование | Подготовка задач |  |  | МЦК | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:52
#66065148 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭГ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | ЭС | 2026-10-19 | МЦК | 74 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:16
#66065152 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭГ / Задание КР1 | Задание | Подготовка задач | ЭС | 2026-10-12 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:16
#66065155 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭГ / Задание КР2 | Задание | Подготовка задач | ЭС | 2026-10-12 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:16
#66065158 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭГ / Задание ГП6 | Задание | Подготовка задач | ЭС | 2026-10-05 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:16
#66065162 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭГ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2026-12-25 | МЦК | 8 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:16
#66060603 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭК | Проектирование | Подготовка задач |  |  | МЦК | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:52
#66065244 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭК / ГЧ | Документы | Подготовка задач | ЭС | 2026-11-09 | МЦК | 152 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:20
#66065273 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭК / Задание СС1 | Задание | Подготовка задач | ЭС | 2026-09-21 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:21
#66065274 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭК / Задание КР1 | Задание | Подготовка задач | ЭС | 2026-10-19 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:21
#66065277 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭК / Задание КР2 | Задание | Подготовка задач | ЭС | 2026-10-19 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:22
#66065279 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭК / Задание ГП6 | Задание | Подготовка задач | ЭС | 2026-10-20 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:22
#66065287 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭК / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2026-12-16 | МЦК | 8 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:22
#66060608 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭН | Проектирование | Подготовка задач |  |  | МЦК | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:52
#66065365 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭН / ГЧ | Документы | Подготовка задач | ЭС | 2026-10-26 | МЦК | 76 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:25
#66065372 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭН / Задание КР1 | Задание | Подготовка задач | ЭС | 2026-10-19 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:25
#66065374 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭН / Задание КР2 | Задание | Подготовка задач | ЭС | 2026-10-19 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:26
#66065375 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭН / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2026-12-16 | МЦК | 8 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:26
#66060609 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / АТХ | Проектирование | Подготовка задач |  |  | МЦК | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:52
#66065423 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / АТХ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | АТХ | 2026-10-12 | МЦК | 72 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:26
#66065428 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / АТХ / Задание СС1 | Задание | Подготовка задач | АТХ | 2026-09-14 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:26
#66065429 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / АТХ / Задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | АТХ | 2026-09-21 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:26
#66065430 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / АТХ / Задание КР2 | Задание | Подготовка задач | АТХ | 2026-09-28 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:26
#66065431 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / АТХ / Задание ГП6 | Задание | Подготовка задач | АТХ | 2026-09-28 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:27
#66065435 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / АТХ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2026-12-21 | МЦК | 8 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:27
#66060611 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ПС | Проектирование | Подготовка задач |  |  | МЦК | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:52
#66065483 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ПС / ГЧ | Документы | Подготовка задач | ПС | 2026-10-30 | МЦК | 150 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:29
#66065487 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ПС / Задание СС1 | Задание | Подготовка задач | ПС | 2026-09-14 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:29
#66065489 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ПС / Задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | ПС | 2026-09-14 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:29
#66065493 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ПС / Задание ОВиК4 | Задание | Подготовка задач | ПС | 2026-09-15 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:29
#66065494 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ПС / Задание ГП6 | Задание | Подготовка задач | ПС | 2026-09-28 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:30
#66065496 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ПС / Задание КР2 | Задание | Подготовка задач | ПС | 2026-10-12 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:30
#66065497 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ПС / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2026-12-23 | МЦК | 8 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:30
#66060612 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / СС | Проектирование | Подготовка задач |  |  | МЦК | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:53
#66065512 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / СС / ГЧ | Документы | Подготовка задач | СС | 2026-10-30 | МЦК | 150 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:30
#66065516 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / СС / Задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | СС | 2026-09-14 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:30
#66065520 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / СС / Задание ОВиК4 | Задание | Подготовка задач | СС | 2026-09-14 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:30
#66065522 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / СС / Задание ГП6 | Задание | Подготовка задач | СС | 2026-09-15 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:30
#66065524 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / СС / Задание ПС4 | Задание | Подготовка задач | СС | 2026-09-15 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:30
#66065526 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / СС / Задание КР2 | Задание | Подготовка задач | СС | 2026-10-19 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:31
#66065529 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / СС / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2026-12-23 | МЦК | 8 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:31
#66060615 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КМ | Проектирование | Подготовка задач |  |  | МЦК | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:53
#66065539 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КМ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР | 2026-10-26 | МЦК | 194 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:31
#66065573 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КМ / Задание КР6 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-10-23 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:33
#66065575 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КМ / Задание ГП8 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-10-23 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:33
#66065581 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КМ / Задание ГП11 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-10-23 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:33
#66065584 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КМ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2026-12-11 | МЦК | 8 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:33
#66060617 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КЖ | Проектирование | Подготовка задач |  |  | МЦК | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:53
#66065589 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КЖ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР | 2026-11-02 | МЦК | 116 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:34
#66065592 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КЖ / Задание ГП5 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-10-30 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:34
#66065595 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КЖ / Задание ГП7 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-10-30 | МЦК | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:34
#66065598 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КЖ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | МЦК | 8 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:34
#66068293 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КЗСПЗ | Задание | Подготовка задач |  | 2026-09-21 | МЦК | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 09:49
#66068298 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КЗГП | Задание | Подготовка задач |  | 2026-09-07 | МЦК | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 09:49
#66068310 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КЗВП | Задание | Подготовка задач |  | 2026-09-07 | МЦК | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 09:49
#66068319 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КЗМЦК | Задание | Подготовка задач |  | 2026-09-28 | МЦК | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 09:49
#66060048 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП | Здание/сооружение | Подготовка задач |  |  | БКТП | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:05
#66060546 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / ЭС | Проектирование | Подготовка задач |  |  | БКТП | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:46
#66060551 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / ЭС / ГЧ | Документы | Подготовка задач | ЭС | 2026-10-30 | БКТП | 116 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:46
#66060553 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / ЭС / Задание ПС5 | Задание | Подготовка задач | ПЭО | 2026-09-30 | БКТП | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:47
#66060554 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / ЭС / Задание АТХ4 | Задание | Подготовка задач | ЭС | 2026-09-30 | БКТП | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:47
#66060556 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / ЭС / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2027-01-18 | БКТП | 8 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:47
#66060568 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / АР | Проектирование | Подготовка задач |  |  | БКТП | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:49
#66060572 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / АР / ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР | 2026-10-12 | БКТП | 20 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:49
#66060574 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / АР / Задание ГП1 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-10-12 | БКТП | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:49
#66060575 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / АР / Задание ГП4 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-10-12 | БКТП | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:49
#66060547 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / КМ | Проектирование | Подготовка задач |  |  | БКТП | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:46
#66060558 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / КМ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР | 2026-10-30 | БКТП | 118 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:47
#66060560 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / КМ / Задание КР6 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-10-26 | БКТП | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:48
#66060562 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / КМ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2027-01-18 | БКТП | 4 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:48
#66060548 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / КЖ | Проектирование | Подготовка задач |  |  | БКТП | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:46
#66060564 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / КЖ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР | 2026-10-30 | БКТП | 52 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:48
#66060565 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / КЖ / Задание ГП5 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-10-30 | БКТП | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:48
#66060566 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / КЖ / Задание ГП1 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-10-30 | БКТП | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:48
#66060567 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / КЖ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2027-01-18 | БКТП | 4 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:48
#66068338 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / КЗОЛ | Задание | Подготовка задач |  | 2026-10-20 | БКТП | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 09:50
#66068341 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / КЗОФ | Задание | Подготовка задач |  | 2026-10-19 | БКТП | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 09:50
#66060059 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция | Здание/сооружение | Подготовка задач |  |  | Насосная станция | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:06
#66060493 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / НВ | Проектирование | Подготовка задач |  |  | Насосная станция | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:42
#66060499 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / НВ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | НВК | 2026-09-07 | Насосная станция | 18 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:43
#66060501 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / НВ / Задание КР1 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-08-28 | Насосная станция | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:43
#66060502 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / НВ / Задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-08-28 | Насосная станция | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:43
#66060503 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / НВ / Задание АТХ2 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-08-28 | Насосная станция | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:43
#66060505 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / НВ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2026-12-21 | Насосная станция | 4 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:43
#66060494 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / АР | Проектирование | Подготовка задач |  |  | Насосная станция | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:42
#66060511 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / АР / ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР | 2026-09-09 | Насосная станция | 24 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:43
#66060515 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / АР / Задание ГП1 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-09-04 | Насосная станция | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:43
#66060520 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / АР / Задание ГП4 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-09-04 | Насосная станция | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:44
#66060495 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / КМ | Проектирование | Подготовка задач |  |  | Насосная станция | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:42
#66060523 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / КМ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР | 2026-09-30 | Насосная станция | 38 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:44
#66060526 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / КМ / Задание КР6 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-09-21 | Насосная станция | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:44
#66060528 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / КМ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2026-12-28 | Насосная станция | 4 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:44
#66060497 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / КЖ | Проектирование | Подготовка задач |  |  | Насосная станция | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:42
#66060530 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / КЖ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР | 2026-10-31 | Насосная станция | 116 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:44
#66060534 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / КЖ / Задание ГП5 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-10-12 | Насосная станция | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:44
#66060538 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / КЖ / Задание ГП1 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-10-12 | Насосная станция | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:44
#66060539 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / КЖ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2026-12-28 | Насосная станция | 4 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:44
#66068359 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / КЗОЛ | Задание | Подготовка задач |  |  | Насосная станция | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 09:50
#66060060 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная | Здание/сооружение | Подготовка задач |  |  | Пожарная насосная | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:06
#66060444 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / ПТ | Проектирование | Подготовка задач |  |  | Пожарная насосная | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:36
#66060450 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / ПТ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | НВК | 2026-09-30 | Пожарная насосная | 18 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:37
#66060451 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / ПТ / Задание КР1 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-21 | Пожарная насосная | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:37
#66060455 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / ПТ / Задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-21 | Пожарная насосная | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:37
#66060456 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / ПТ / Задание АТХ2 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-21 | Пожарная насосная | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:37
#66060457 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / ПТ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2027-01-18 | Пожарная насосная | 4 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:37
#66060446 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / АР | Проектирование | Подготовка задач |  |  | Пожарная насосная | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:36
#66060458 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / АР / ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР | 2026-09-07 | Пожарная насосная | 20 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:38
#66060460 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / АР / Задание ГП1 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-09-07 | Пожарная насосная | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:38
#66060461 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / АР / Задание ГП4 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-09-07 | Пожарная насосная | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:38
#66060448 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / КМ | Проектирование | Подготовка задач |  |  | Пожарная насосная | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:36
#66060464 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / КМ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР | 2026-10-12 | Пожарная насосная | 80 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:39
#66060463 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / КМ / Задание КР6 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-10-05 | Пожарная насосная | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:39
#66060466 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / КМ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2027-01-18 | Пожарная насосная | 4 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:39
#66060449 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / КЖ | Проектирование | Подготовка задач |  |  | Пожарная насосная | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:37
#66060468 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / КЖ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР | 2026-10-26 | Пожарная насосная | 100 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:39
#66060470 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / КЖ / Задание ГП5 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-10-19 | Пожарная насосная | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:39
#66060472 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / КЖ / Задание ГП1 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-10-19 | Пожарная насосная | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:40
#66060473 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / КЖ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2027-01-25 | Пожарная насосная | 4 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:40
#66068377 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / КЗОЛ | Задание | Подготовка задач |  | 2026-09-07 | Пожарная насосная | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 09:51
#66060062 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Септики | Здание/сооружение | Подготовка задач |  |  | Септики | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:06
#66060406 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Септики / НК | Проектирование | Подготовка задач |  |  | Септики | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:33
#66060411 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Септики / НК / ГЧ | Документы | Подготовка задач | НВК | 2026-10-12 | Септики | 18 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:33
#66060412 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Септики / НК / Задание КР1 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-21 | Септики | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:34
#66060413 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Септики / НК / Задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-21 | Септики | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:34
#66060417 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Септики / НК / Задание АТХ2 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-21 | Септики | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:34
#66060418 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Септики / НК / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2027-01-25 | Септики | 4 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:34
#66060409 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Септики / КЖ | Проектирование | Подготовка задач |  |  | Септики | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:33
#66060420 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Септики / КЖ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР | 2026-10-19 | Септики | 100 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:34
#66060423 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Септики / КЖ / Задание ГП5 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-10-19 | Септики | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:35
#66060431 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Септики / КЖ / Задание ГП1 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-10-19 | Септики | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:35
#66060435 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Септики / КЖ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2027-01-20 | Септики | 4 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:35
#66060071 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство | Здание/сооружение | Подготовка задач |  |  | Реагентное хозяйство | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:07
#66065624 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АР | Проектирование | Подготовка задач |  |  | Реагентное хозяйство | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:35
#66065663 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АР / ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР | 2026-10-30 | Реагентное хозяйство | 152 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:36
#66065672 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АР / Задание ГП4 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-09-21 | Реагентное хозяйство | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:36
#66065675 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АР / Задание ЭС5 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-09-21 | Реагентное хозяйство | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:36
#66065677 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АР / Задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-09-21 | Реагентное хозяйство | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:37
#66065680 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АР / Задание ВК2 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-09-21 | Реагентное хозяйство | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:37
#66065686 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АР / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2027-01-29 | Реагентное хозяйство | 8 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:37
#66065628 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / КЖ | Проектирование | Подготовка задач |  |  | Реагентное хозяйство | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:35
#66065690 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / КЖ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР | 2026-10-30 | Реагентное хозяйство | 188 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:37
#66065692 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / КЖ / Задание ГП5 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-10-12 | Реагентное хозяйство | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:37
#66065695 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / КЖ / Задание ГП1 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-10-12 | Реагентное хозяйство | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:37
#66065699 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / КЖ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2026-12-21 | Реагентное хозяйство | 8 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:37
#66065631 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / КМ | Проектирование | Подготовка задач |  |  | Реагентное хозяйство | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:35
#66065702 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / КМ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР | 2026-10-12 | Реагентное хозяйство | 436 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:38
#66065711 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / КМ / Задание КР6 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-10-05 | Реагентное хозяйство | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:38
#66065715 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / КМ / Задание ГП11 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-10-12 | Реагентное хозяйство | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:38
#66065718 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / КМ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2026-12-21 | Реагентное хозяйство | 8 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:38
#66065635 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ТХ | Проектирование | Подготовка задач |  |  | Реагентное хозяйство | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:35
#66065725 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ТХ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | НВК | 2026-09-30 | Реагентное хозяйство | 34 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:38
#66065803 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ТХ / Задание НВК4 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-14 | Реагентное хозяйство | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:40
#66065806 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ТХ / Задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-14 | Реагентное хозяйство | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:40
#66067898 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ТХ задание ОВиК1 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-14 | Реагентное хозяйство | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 09:36
#66065808 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ТХ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2026-12-07 | Реагентное хозяйство | 8 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:40
#66065641 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АТХ | Проектирование | Подготовка задач |  |  | Реагентное хозяйство | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:35
#66065810 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АТХ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | АТХ | 2026-10-12 | Реагентное хозяйство | 66 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:40
#66065814 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АТХ / Задание СС2 | Задание | Подготовка задач | АТХ | 2026-09-30 | Реагентное хозяйство | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:41
#66065818 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АТХ / Задание ПС3 | Задание | Подготовка задач | АТХ | 2026-09-30 | Реагентное хозяйство | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:41
#66065821 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АТХ / Задание ПС6 | Задание | Подготовка задач | АТХ | 2026-09-30 | Реагентное хозяйство | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:41
#66065823 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АТХ / Задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | АТХ | 2026-09-30 | Реагентное хозяйство | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:41
#66065825 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АТХ / Задание ОВиК4 | Задание | Подготовка задач | АТХ | 2026-09-30 | Реагентное хозяйство | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:41
#66065832 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АТХ / Задание ПС4 | Задание | Подготовка задач | АТХ | 2026-09-30 | Реагентное хозяйство | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:41
#66065863 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АТХ / Задание КР2 | Задание | Подготовка задач | АТХ | 2026-09-30 | Реагентное хозяйство | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:41
#66065867 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АТХ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2026-12-14 | Реагентное хозяйство | 8 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:41
#66065643 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ЭС | Проектирование | Подготовка задач |  |  | Реагентное хозяйство | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:35
#66065871 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ЭС / ГЧ | Документы | Подготовка задач | ЭС | 2026-10-30 | Реагентное хозяйство | 186 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:42
#66065875 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ЭС / Задание ПС5 | Задание | Подготовка задач | ЭС | 2026-10-12 | Реагентное хозяйство | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:42
#66065880 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ЭС / Задание АТХ4 | Задание | Подготовка задач | ЭС | 2026-10-12 | Реагентное хозяйство | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:42
#66065882 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ЭС / Задание ОВиК4 | Задание | Подготовка задач | ЭС | 2026-10-12 | Реагентное хозяйство | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:42
#66065886 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ЭС / Задание КР2 | Задание | Подготовка задач | ЭС | 2026-10-12 | Реагентное хозяйство | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:42
#66065888 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ЭС / Задание КР3 | Задание | Подготовка задач | ЭС | 2026-10-12 | Реагентное хозяйство | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:42
#66065890 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ЭС / Задание АР2 | Задание | Подготовка задач | ЭС | 2026-10-12 | Реагентное хозяйство | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:42
#66065891 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ЭС / Задание СС2 | Задание | Подготовка задач | ЭС | 2026-10-12 | Реагентное хозяйство | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:42
#66065893 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ЭС / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2026-12-08 | Реагентное хозяйство | 8 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:42
#66065646 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ОВ | Проектирование | Подготовка задач |  |  | Реагентное хозяйство | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:35
#66065894 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ОВ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | ОВК и ТС | 2026-10-23 | Реагентное хозяйство | 180 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:43
#66065897 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ОВ / Задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | ОВК и ТС | 2026-10-05 | Реагентное хозяйство | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:43
#66065900 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ОВ / Задание АТХ3 | Задание | Подготовка задач | ОВК и ТС | 2026-10-05 | Реагентное хозяйство | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:43
#66065901 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ОВ / Задание АР2 | Задание | Подготовка задач | ОВК и ТС | 2026-10-05 | Реагентное хозяйство | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:43
#66065907 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ОВ / Задание ВК1 | Задание | Подготовка задач | ОВК и ТС | 2026-10-05 | Реагентное хозяйство | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:43
#66065908 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ОВ / Задание ПС2 | Задание | Подготовка задач | ОВК и ТС | 2026-10-05 | Реагентное хозяйство | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:43
#66065911 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ОВ / Задание КР2 | Задание | Подготовка задач | ОВК и ТС | 2026-10-05 | Реагентное хозяйство | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:43
#66065916 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ОВ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2026-12-08 | Реагентное хозяйство | 8 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:43
#66065649 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / НВ | Проектирование | Подготовка задач |  |  | Реагентное хозяйство | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:36
#66065920 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / НВ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | НВК | 2026-10-05 | Реагентное хозяйство | 68 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:43
#66065926 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / НВ / Задание ПС1 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-21 | Реагентное хозяйство | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:44
#66065927 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / НВ / Задание АТХ2 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-21 | Реагентное хозяйство | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:44
#66065934 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / НВ / Задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-21 | Реагентное хозяйство | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:44
#66065937 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / НВ / Задание АР2 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-21 | Реагентное хозяйство | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:44
#66065944 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / НВ / Задание КР3 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-21 | Реагентное хозяйство | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:44
#66065945 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / НВ / Задание КР2 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-21 | Реагентное хозяйство | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:44
#66065949 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / НВ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2026-12-15 | Реагентное хозяйство | 8 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:44
#66065652 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / НК | Проектирование | Подготовка задач |  |  | Реагентное хозяйство | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:36
#66065956 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / НК / ГЧ | Документы | Подготовка задач | НВК | 2026-10-12 | Реагентное хозяйство | 40 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:44
#66065960 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / НК / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2026-12-08 | Реагентное хозяйство | 4 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 08:45
#66068414 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / КЗК | Задание | Подготовка задач |  | 2026-09-14 | Реагентное хозяйство | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 09:51
#66068423 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / КЗОФ | Задание | Подготовка задач |  | 2026-09-28 | Реагентное хозяйство | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 09:52
#66060074 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000 | Здание/сооружение | Подготовка задач |  |  | РВС-3000 | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:07
#66060370 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000 / ПТ | Проектирование | Подготовка задач |  |  | РВС-3000 | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:30
#66060374 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000 / ПТ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | НВК | 2026-09-30 | РВС-3000 | 18 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:31
#66060376 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000 / ПТ / Задание КР1 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-07 | РВС-3000 | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:31
#66060380 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000 / ПТ / Задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-07 | РВС-3000 | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:31
#66060381 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000 / ПТ / Задание АТХ2 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-07 | РВС-3000 | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:31
#66060383 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000 / ПТ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2026-12-15 | РВС-3000 | 4 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:31
#66060372 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000 / КЖ | Проектирование | Подготовка задач |  |  | РВС-3000 | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:31
#66060386 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000 / КЖ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР | 2026-09-30 | РВС-3000 | 116 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:31
#66060388 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000 / КЖ / Задание ГП5 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-09-28 | РВС-3000 | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:32
#66060390 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000 / КЖ / Задание ГП1 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-09-28 | РВС-3000 | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:32
#66060391 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000 / КЖ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2026-12-21 | РВС-3000 | 4 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:32
#66068448 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000 / КЗОЛ | Задание | Подготовка задач |  | 2026-09-07 | РВС-3000 | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 09:52
#66060078 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса | Здание/сооружение | Подготовка задач |  |  | РГС пож запаса | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:07
#66060327 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса / ПТ | Проектирование | Подготовка задач |  |  | РГС пож запаса | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:26
#66060334 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса / ПТ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | НВК | 2026-09-30 | РГС пож запаса | 18 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:28
#66060339 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса / ПТ / Задание КР1 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-14 | РГС пож запаса | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:28
#66060343 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса / ПТ / Задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-14 | РГС пож запаса | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:28
#66060344 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса / ПТ / Задание АТХ2 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-09-14 | РГС пож запаса | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:28
#66060346 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса / ПТ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2026-12-15 | РГС пож запаса | 4 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:28
#66060328 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса / КЖ | Проектирование | Подготовка задач |  |  | РГС пож запаса | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:27
#66060349 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса / КЖ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР | 2026-09-30 | РГС пож запаса | 116 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:29
#66060350 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса / КЖ / Задание ГП5 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-09-28 | РГС пож запаса | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:29
#66060352 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса / КЖ / Задание ГП1 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-09-28 | РГС пож запаса | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:29
#66060354 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса / КЖ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2026-12-16 | РГС пож запаса | 4 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:29
#66068470 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса / КЗОЛ | Задание | Подготовка задач |  | 2026-09-14 | РГС пож запаса | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-15 09:52
#66060089 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды | Здание/сооружение | Подготовка задач |  |  | Карьерные труб-ды | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:07
#66060209 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / НВ | Проектирование | Подготовка задач | НВК |  | Карьерные труб-ды | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:17
#66060232 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / НВ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | НВК | 2026-09-14 | Карьерные труб-ды | 60 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:19
#66060235 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / НВ / Задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-08-24 | Карьерные труб-ды | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:19
#66060236 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / НВ / Задание ЭС3 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-08-24 | Карьерные труб-ды | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:20
#66060239 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / НВ / Задание ГП6 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-08-24 | Карьерные труб-ды | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:20
#66060242 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / НВ / Задание КР3 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-08-31 | Карьерные труб-ды | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:20
#66060244 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / НВ / Задание АТХ2 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-08-24 | Карьерные труб-ды | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:20
#66060246 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / НВ / Задание КР1 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-08-31 | Карьерные труб-ды | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:20
#66060283 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / НВ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2026-12-14 | Карьерные труб-ды | 8 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:22
#66060211 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / ЭЛ | Проектирование | Подготовка задач |  |  | Карьерные труб-ды | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:17
#66060265 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / ЭЛ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | ЭС | 2026-09-14 | Карьерные труб-ды | 36 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:22
#66060268 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / ЭЛ / Задание КР2 | Задание | Подготовка задач | ЭС | 2026-09-07 | Карьерные труб-ды | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:22
#66060275 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / ЭЛ / Задание ГП6 | Задание | Подготовка задач | ЭС | 2026-09-07 | Карьерные труб-ды | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:22
#66060285 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / ЭЛ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2026-12-14 | Карьерные труб-ды | 8 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:22
#66060216 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / КМ | Проектирование | Подготовка задач |  |  | Карьерные труб-ды | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:17
#66060287 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / КМ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР | 2026-09-28 | Карьерные труб-ды | 36 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:23
#66060288 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / КМ / Задание КР6 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-09-21 | Карьерные труб-ды | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:23
#66060289 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / КМ / Задание ГП8 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-09-21 | Карьерные труб-ды | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:23
#66060298 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / КМ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2026-12-14 | Карьерные труб-ды | 8 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:23
#66060217 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / КЖ | Проектирование | Подготовка задач |  |  | Карьерные труб-ды | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:17
#66060300 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / КЖ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР | 2026-10-05 | Карьерные труб-ды | 36 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:23
#66060305 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / КЖ / Задание ГП5 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-09-28 | Карьерные труб-ды | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:24
#66060306 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / КЖ / Задание ГП7 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-09-28 | Карьерные труб-ды | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:24
#66060308 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / КЖ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2026-12-15 | Карьерные труб-ды | 8 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:24
#66060093 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 1 | Здание/сооружение | Подготовка задач |  |  | Пруд 1 | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:08
#66060119 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 1 / НВ | Проектирование | Подготовка задач |  |  | Пруд 1 | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:10
#66060126 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 1 / НВ ГЧ | Документы | Подготовка задач | НВК | 2026-08-17 | Пруд 1 | 20 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:10
#66060130 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 1 / НВ задание КР3 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-08-17 | Пруд 1 | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:11
#66060132 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 1 / НВ задание АТХ1 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-08-17 | Пруд 1 | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:11
#66060133 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 1 / НВ смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2026-12-08 | Пруд 1 | 8 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:11
#66060125 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 1 / КЖ | Проектирование | Подготовка задач |  |  | Пруд 1 | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:10
#66060135 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 1 / КЖ ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР | 2026-09-07 | Пруд 1 | 52 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:11
#66060136 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 1 / КЖ задание ГП5 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-08-24 | Пруд 1 | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:12
#66060138 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 1 / КЖ задание ГП1 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-08-24 | Пруд 1 | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:12
#66060140 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 1 / КЖ смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2026-12-08 | Пруд 1 | 8 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:12
#66060095 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 2 | Здание/сооружение | Подготовка задач |  |  | Пруд 2 | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:08
#66060179 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 2 / НВ | Проектирование | Подготовка задач |  |  | Пруд 2 | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:13
#66060183 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 2 / НВ ГЧ | Документы | Подготовка задач | НВК | 2026-08-17 | Пруд 2 | 20 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:13
#66060184 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 2 / НВ задание КР3 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-08-17 | Пруд 2 | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:14
#66060185 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 2 / НВ задание АТХ1 | Задание | Подготовка задач | НВК | 2026-08-17 | Пруд 2 | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:14
#66060188 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 2 / НВ смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2026-12-07 | Пруд 2 | 8 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:14
#66060182 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 2 / КЖ | Проектирование | Подготовка задач |  |  | Пруд 2 | 0 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:13
#66060189 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 2 / КЖ ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР | 2026-09-07 | Пруд 2 | 44 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:14
#66060192 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 2 / КЖ задание ГП5 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-08-24 | Пруд 2 | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:14
#66060198 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 2 / КЖ задание ГП1 | Задание | Подготовка задач | КР | 2026-08-24 | Пруд 2 | 2 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:15
#66060200 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 2 / КЖ смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО | 2026-12-07 | Пруд 2 | 8 | Мокулаевское / ПД | 2026-06-14 22:15
#66059928 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД | Этап | Подготовка задач |  |  |  | 0 | Мокулаевское | 2026-06-14 21:55
#66059939 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ПЗ | Документы | Подготовка задач | ГИП | 2026-11-27 |  | 80 | Мокулаевское | 2026-06-14 21:56
#66059946 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ПЗУ | Документы | Подготовка задач | ГП | 2026-11-02 |  | 56 | Мокулаевское | 2026-06-14 21:58
#66059947 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / АР | Документы | Подготовка задач | КР | 2026-10-19 |  | 72 | Мокулаевское | 2026-06-14 21:58
#66059948 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / КР | Документы | Подготовка задач | КР | 2026-11-27 |  | 160 | Мокулаевское | 2026-06-14 21:58
#66059950 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ИОС1 | Документы | Подготовка задач | ЭС | 2026-11-27 |  | 80 | Мокулаевское | 2026-06-14 21:58
#66059951 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ИОС2 | Документы | Подготовка задач | НВК | 2026-10-19 |  | 80 | Мокулаевское | 2026-06-14 21:58
#66059953 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ИОС3 | Документы | Подготовка задач | НВК | 2026-10-26 |  | 80 | Мокулаевское | 2026-06-14 21:58
#66059954 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ИОС4 | Документы | Подготовка задач | ОВК и ТС | 2026-10-26 |  | 80 | Мокулаевское | 2026-06-14 21:58
#66059955 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ИОС5 | Документы | Подготовка задач | СС | 2026-10-12 |  | 40 | Мокулаевское | 2026-06-14 21:58
#66059958 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ТР1 | Документы | Подготовка задач | Подрядчик | 2026-11-02 |  | 8 | Мокулаевское | 2026-06-14 21:58
#66059959 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ТР2 | Документы | Подготовка задач | АТХ | 2026-11-20 |  | 80 | Мокулаевское | 2026-06-14 21:58
#66059966 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ПОС | Документы | Подготовка задач | ПТО | 2026-11-09 |  | 152 | Мокулаевское | 2026-06-14 21:58
#66358511 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ПОС / Задание ООС | Задание | Подготовка задач | ПТО | 2026-10-30 |  | 8 | Мокулаевское | 2026-06-22 07:46
#66059970 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ООС | Документы | Подготовка задач | ООС | 2026-11-27 |  | 360 | Мокулаевское | 2026-06-14 21:59
#66059971 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ОВОС | Документы | Подготовка задач | ООС | 2026-11-27 |  | 80 | Мокулаевское | 2026-06-14 21:59
#66059972 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ОВБР | Документы | Подготовка задач | Подрядчик | 2027-01-27 |  | 8 | Мокулаевское | 2026-06-14 22:00
#66059974 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ПБ1 | Документы | Подготовка задач | Подрядчик | 2026-11-16 |  | 8 | Мокулаевское | 2026-06-14 22:00
#66059983 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ПБ2 | Документы | Подготовка задач | ПС | 2026-11-16 |  | 40 | Мокулаевское | 2026-06-14 22:01
#66059978 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ТБЭ | Документы | Подготовка задач | Подрядчик | 2026-11-16 |  | 8 | Мокулаевское | 2026-06-14 22:00
#66059980 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / СМ | Документы | Подготовка задач | ПЭО | 2027-01-22 |  | 8 | Мокулаевское | 2026-06-14 22:00
#66059985 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / РЕК | Документы | Подготовка задач | ГП | 2026-11-27 |  | 240 | Мокулаевское | 2026-06-14 22:01
#66059987 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / МПТА | Документы | Подготовка задач | ГИП | 2026-11-27 |  | 40 | Мокулаевское | 2026-06-14 22:01
#66059991 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / Геот. мониторинг | Документы | Подготовка задач | КР | 2026-11-27 |  | 40 | Мокулаевское | 2026-06-14 22:02
#66080180 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / Тех регламент | Документы | Подготовка задач | Подрядчик | 2026-11-27 |  | 8 | Мокулаевское | 2026-06-15 11:28

## s кривая
ID | Название | Тип | Колонка | Ответственный отдел | СРОК, const | Пронозный срок | Фактический срок | Здания/сооружения | Плановые трудозатраты | Эталон РД | Факт РД
#65082699 | Мокулаевское / ОТР | Этап |  | 0 |  |  |  | ОТР
#65232231 | Мокулаевское / ОТР / Задание от ВК в ЭС | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-06-22 | не выполнено | ОТР
#65232235 | Мокулаевское / ОТР / Задание от ВК в ГП | Задание | Подготовка задач | 0 |  | 2026-06-19 | не выполнено | ОТР
#65232238 | Мокулаевское / ОТР / КР ПЗ | Документы | Подготовка задач | КР |  | 2026-06-30 | не выполнено | ОТР | 56 | 0.582% | 0%
#65232247 | Мокулаевское / ОТР / АР ПЗ | Документы | В работе | АР |  | 2026-06-30 | не выполнено | ОТР | 96 | 0.9977% | 0%
#65232393 | Мокулаевское / ОТР / СС. ПЗ. Отдельно описать ИБ | Документы | Подготовка задач | СС |  | 2026-06-30 | не выполнено | ОТР | 132 | 1.372% | 0%
#65232407 | Мокулаевское / ОТР / ГП ПЗ | Документы | Подготовка задач | ГП |  | 2026-07-06 | не выполнено | ОТР | 104 | 1.081% | 0%
#65232491 | Мокулаевское / ОТР / ЭС ПЗ | Документы | Подготовка задач | ЭС |  | 2026-06-30 | не выполнено | ОТР | 40 | 0.4157% | 0%
#65232498 | Мокулаевское / ОТР / ВК ПЗ | Документы | Подготовка задач | НВК |  | 2026-06-30 | не выполнено | ОТР | 112 | 1.164% | 0%
#65232586 | Мокулаевское / ОТР / АТХ ПЗ | Документы | Подготовка задач | АТХ |  | 2026-06-30 | не выполнено | ОТР | 60 | 0.6236% | 0%
#65232588 | Мокулаевское / ОТР / Сметы | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-07-13 | не выполнено | ОТР | 120 | 1.247% | 0%
#65472314 | Мокулаевское / ОТР / Разработка технологической схемы | Документы | Подготовка задач | Подрядчик |  | 2026-06-22 | не выполнено | ОТР | 12 | 0.1247% | 0%
#65232550 | Мокулаевское / ОТР / ОВ ПЗ | Документы | На проверке ГИПа / В очереди на проверку | ОВК и ТС |  | 2026-06-30 | не выполнено | ОТР | 40 | 0.4157% | 0%
#65082700 | Мокулаевское / ОТР / Разработка водного баланса (хоз.бытовая) | Документы | Согласование с Заказчиком / На проверке | НВК |  | 2026-06-05 | 2026-04-07 | ОТР | 8 | 0.08314% | 0.08314%
#65472354 | Мокулаевское / ОТР / Разработка водного баланса (технологическая) | Документы | Согласование с Заказчиком / На проверке | Подрядчик |  | 2026-06-05 | 2026-04-08 | ОТР | 12 | 0.1247% | 0.1247%
#65966021 | Мокулаевское / ПД | Этап
#65966128 | Мокулаевское / ПД / Экспликация | Здание/сооружение
#65966265 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки | Здание/сооружение
#65966470 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АР / ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР |  | 2026-10-12 | не выполнено | Цех очистки | 192 | 1.197% | 0%
#65970065 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АР задание ГП4 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-09-14 | не выполнено | Цех очистки |  | 0.1995% | 0%
#65970089 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АР задание ЭС5 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-09-14 | не выполнено | Цех очистки |  | 0.1995% | 0%
#65970103 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АР задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-09-14 | не выполнено | Цех очистки |  | 0.1995% | 0%
#65970109 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АР задание ВК2 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-09-15 | не выполнено | Цех очистки |  | 0.1995% | 0%
#65970243 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / КЖ ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР |  | 2026-10-30 | не выполнено | Цех очистки | 236 | 1.962% | 0%
#65970746 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / КЖ задание ГП5 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-10-12 | не выполнено | Цех очистки |  | 0.2453% | 0%
#65970756 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / КЖ задание ГП1 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-10-12 | не выполнено | Цех очистки |  | 0.2453% | 0%
#65970800 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / КМ ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР |  | 2026-10-19 | не выполнено | Цех очистки | 470 | 3.419% | 0%
#65970813 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / КМ задание КР6 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-10-05 | не выполнено | Цех очистки |  | 0.9769% | 0%
#65970821 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / КМ задание ГП11 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-10-05 | не выполнено | Цех очистки |  | 0.4885% | 0%
#66059914 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ТХ ГЧ | Документы | Подготовка задач | НВК |  | 2026-10-23 | не выполнено | Цех очистки | 32 | 0.1995% | 0%
#65970922 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ТХ задание НВК4 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-07 | не выполнено | Цех очистки |  | 0.03326% | 0%
#66059907 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ТХ задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-08 | не выполнено | Цех очистки |  | 0.03326% | 0%
#66059909 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ТХ задание КР | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-09 | не выполнено | Цех очистки |  | 0.03326% | 0%
#66358499 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ТХ / Задание ООС | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-10-19 | не выполнено | Цех очистки |  | 0.03326% | 0%
#66067880 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ТХ задание ОВиК1 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-10 | не выполнено | Цех очистки
#66066080 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АТХ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | АТХ |  | 2026-09-30 | не выполнено | Цех очистки | 106 | 0.661% | 0%
#66066103 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АТХ / Задание СС2 | Задание | Подготовка задач | АТХ |  | 2026-09-21 | не выполнено | Цех очистки
#66066105 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АТХ / Задание ПС3 | Задание | Подготовка задач | АТХ |  | 2026-09-21 | не выполнено | Цех очистки
#66066107 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АТХ / Задание ПС6 | Задание | Подготовка задач | АТХ |  | 2026-09-21 | не выполнено | Цех очистки
#66066114 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АТХ / Задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | АТХ |  | 2026-09-21 | не выполнено | Цех очистки |  | 0.2203% | 0%
#66066116 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АТХ / Задание ОВиК4 | Задание | Подготовка задач | АТХ |  | 2026-09-22 | не выполнено | Цех очистки
#66066117 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АТХ / Задание ПС4 | Задание | Подготовка задач | АТХ |  | 2026-09-22 | не выполнено | Цех очистки |  | 0.2203% | 0%
#66066120 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АТХ / Задание КР2 | Задание | Подготовка задач | АТХ |  | 2026-09-22 | не выполнено | Цех очистки
#66066135 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ЭС / ГЧ | Документы | Подготовка задач | ЭС |  | 2026-10-30 | не выполнено | Цех очистки | 226 | 1.409% | 0%
#66066139 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ЭС / Задание ПС5 | Задание | Подготовка задач | ЭС |  | 2026-09-28 | не выполнено | Цех очистки
#66066141 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ЭС / Задание АТХ4 | Задание | Подготовка задач | ЭС |  | 2026-09-28 | не выполнено | Цех очистки |  | 0.2349% | 0%
#66066144 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ЭС / Задание ОВиК4 | Задание | Подготовка задач | ЭС |  | 2026-09-29 | не выполнено | Цех очистки |  | 0.2349% | 0%
#66066147 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ЭС / Задание КР2 | Задание | Подготовка задач | ЭС |  | 2026-09-29 | не выполнено | Цех очистки |  | 0.2349% | 0%
#66066150 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ЭС / Задание КР3 | Задание | Подготовка задач | ЭС |  | 2026-09-30 | не выполнено | Цех очистки |  | 0.2349% | 0%
#66066155 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ЭС / Задание АР2 | Задание | Подготовка задач | ЭС |  | 2026-09-30 | не выполнено | Цех очистки
#66066158 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ЭС / Задание СС2 | Задание | Подготовка задач | ЭС |  | 2026-09-30 | не выполнено | Цех очистки
#66066168 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ОВ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | ОВК и ТС |  | 2026-10-12 | не выполнено | Цех очистки | 220 | 1.372% | 0%
#66066173 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ОВ / Задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | ОВК и ТС |  | 2026-09-21 | не выполнено | Цех очистки |  | 0.2286% | 0%
#66066175 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ОВ / Задание АТ3 | Задание | Подготовка задач | ОВК и ТС |  | 2026-09-22 | не выполнено | Цех очистки |  | 0.2286% | 0%
#66066179 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ОВ / Задание АР2 | Задание | Подготовка задач | ОВК и ТС |  | 2026-09-22 | не выполнено | Цех очистки
#66066180 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ОВ / Задание ВК1 | Задание | Подготовка задач | ОВК и ТС |  | 2026-09-23 | не выполнено | Цех очистки
#66066183 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ОВ / Задание ПС2 | Задание | Подготовка задач | ОВК и ТС |  | 2026-09-23 | не выполнено | Цех очистки |  | 0.2286% | 0%
#66066188 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ОВ / Задание КР2 | Задание | Подготовка задач | ОВК и ТС |  | 2026-09-23 | не выполнено | Цех очистки |  | 0.2286% | 0%
#66066205 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / НВ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | НВК |  | 2026-10-23 | не выполнено | Цех очистки | 28 | 0.1746% | 0%
#66066209 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / НВ / Задание ПС1 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-21 | не выполнено | Цех очистки
#66066210 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / НВ / Задание АТХ2 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-22 | не выполнено | Цех очистки |  | 0.0291% | 0%
#66066212 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / НВ / Задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-22 | не выполнено | Цех очистки |  | 0.0291% | 0%
#66066214 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / НВ / Задание АР2 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-23 | не выполнено | Цех очистки
#66066218 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / НВ / Задание КР3 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-23 | не выполнено | Цех очистки |  | 0.0291% | 0%
#66066228 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / НВ / Задание КР2 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-23 | не выполнено | Цех очистки |  | 0.0291% | 0%
#66066242 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / НК / ГЧ | Документы | Подготовка задач | НВК |  | 2026-10-19 | не выполнено | Цех очистки | 40 | 0.3741% | 0%
#66068237 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / КЗК | Задание | Подготовка задач | 0 |  | 2026-09-07 | не выполнено | Цех очистки |  | 0.02079% | 0%
#66068251 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / КЗОФ | Задание | Подготовка задач | 0 |  | 2026-10-05 | не выполнено | Цех очистки |  | 0.02079% | 0%
#66060046 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК | Здание/сооружение
#66060645 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ГП / ГЧ | Документы | Подготовка задач | ГП |  | 2026-11-02 | не выполнено | МЦК | 160 | 0.9977% | 0%
#66060637 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ГП / Задание КР4 | Задание | Подготовка задач | ГП |  | 2026-10-05 | не выполнено | МЦК |  | 0.3326% | 0%
#66060641 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ГП / Задание НВК1 | Задание | Подготовка задач | ГП |  | 2026-09-14 | не выполнено | МЦК |  | 0.1663% | 0%
#66060642 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ГП / Задание НВК2 | Задание | Подготовка задач | ГП |  | 2026-09-21 | не выполнено | МЦК |  | 0.1663% | 0%
#66060648 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК / ГЧ | Документы | Подготовка задач | НВК |  | 2026-10-19 | не выполнено | МЦК | 80 | 0.4988% | 0%
#66060655 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК / Задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-28 | не выполнено | МЦК |  | 0.08314% | 0%
#66060656 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК / Задание ЭС3 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-28 | не выполнено | МЦК |  | 0.08314% | 0%
#66060660 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК / Задание АТХ5 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-14 | не выполнено | МЦК
#66060662 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК / Задание ГП6 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-21 | не выполнено | МЦК
#66060665 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК / Задание КР3 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-28 | не выполнено | МЦК |  | 0.08314% | 0%
#66060701 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК / Старт | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-28 | не выполнено | МЦК
#66060703 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК / Задание КР1 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-28 | не выполнено | МЦК |  | 0.08314% | 0%
#66358480 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК / Задание ООС | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-10-19 | не выполнено | МЦК
#66060704 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК / Задание КР2 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-28 | не выполнено | МЦК
#66060721 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НК / ГЧ | Документы | Подготовка задач | НВК |  | 2026-10-05 | не выполнено | МЦК | 64 | 0.3991% | 0%
#66060744 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НК / Задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-07 | не выполнено | МЦК |  | 0.06651% | 0%
#66060766 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НК / Задание ЭС3 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-09 | не выполнено | МЦК |  | 0.06651% | 0%
#66064971 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НК / Задание ГП6 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-07 | не выполнено | МЦК
#66064973 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НК / Задание КР3 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-14 | не выполнено | МЦК |  | 0.06651% | 0%
#66064976 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НК / Задание АТХ1 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-14 | не выполнено | МЦК
#66064980 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НК / Задание КР1 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-15 | не выполнено | МЦК |  | 0.06651% | 0%
#66064983 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НК / Задание КР2 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-15 | не выполнено | МЦК
#66064987 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НК / Задание ГП9 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-15 | не выполнено | МЦК
#66065082 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | НВК |  | 2026-10-12 | не выполнено | МЦК | 62 | 0.3866% | 0%
#66065088 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ / Задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-14 | не выполнено | МЦК |  | 0.06443% | 0%
#66065090 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ / Задание ЭС2 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-15 | не выполнено | МЦК |  | 0.06443% | 0%
#66065092 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ / Задание ЭС3 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-16 | не выполнено | МЦК
#66065098 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ / Задание АТХ2 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-17 | не выполнено | МЦК
#66065099 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ / Задание ГП6 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-18 | не выполнено | МЦК
#66065101 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ / Задание ГП3 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-21 | не выполнено | МЦК
#66065103 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ / Задание КР1 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-22 | не выполнено | МЦК |  | 0.06443% | 0%
#66065104 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ / Задание КР2 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-23 | не выполнено | МЦК |  | 0.06443% | 0%
#66065106 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ / Задание КР3 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-24 | не выполнено | МЦК
#66065121 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭЛ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | ЭС |  | 2026-10-05 | не выполнено | МЦК | 36 | 0.2619% | 0%
#66065123 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭЛ / Задание КР2 | Задание | Подготовка задач | ЭС |  | 2026-09-28 | не выполнено | МЦК |  | 0.07483% | 0%
#66065128 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭЛ / Задание ГП6 | Задание | Подготовка задач | ЭС |  | 2026-09-28 | не выполнено | МЦК |  | 0.03741% | 0%
#66065148 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭГ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | ЭС |  | 2026-10-19 | не выполнено | МЦК | 74 | 0.5383% | 0%
#66065152 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭГ / Задание КР1 | Задание | Подготовка задач | ЭС |  | 2026-10-12 | не выполнено | МЦК |  | 0.07691% | 0%
#66065155 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭГ / Задание КР2 | Задание | Подготовка задач | ЭС |  | 2026-10-12 | не выполнено | МЦК |  | 0.07691% | 0%
#66065158 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭГ / Задание ГП6 | Задание | Подготовка задач | ЭС |  | 2026-10-05 | не выполнено | МЦК |  | 0.07691% | 0%
#66065244 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭК / ГЧ | Документы | Подготовка задач | ЭС |  | 2026-11-09 | не выполнено | МЦК | 152 | 0.9478% | 0%
#66065273 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭК / Задание СС1 | Задание | Подготовка задач | ЭС |  | 2026-09-21 | не выполнено | МЦК |  | 0.158% | 0%
#66065274 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭК / Задание КР1 | Задание | Подготовка задач | ЭС |  | 2026-10-19 | не выполнено | МЦК |  | 0.158% | 0%
#66065277 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭК / Задание КР2 | Задание | Подготовка задач | ЭС |  | 2026-10-19 | не выполнено | МЦК |  | 0.158% | 0%
#66065279 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭК / Задание ГП6 | Задание | Подготовка задач | ЭС |  | 2026-10-20 | не выполнено | МЦК |  | 0.158% | 0%
#66065365 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭН / ГЧ | Документы | Подготовка задач | ЭС |  | 2026-10-26 | не выполнено | МЦК | 76 | 0.4739% | 0%
#66065372 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭН / Задание КР1 | Задание | Подготовка задач | ЭС |  | 2026-10-19 | не выполнено | МЦК |  | 0.158% | 0%
#66065374 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭН / Задание КР2 | Задание | Подготовка задач | ЭС |  | 2026-10-19 | не выполнено | МЦК |  | 0.158% | 0%
#66065423 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / АТХ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | АТХ |  | 2026-10-12 | не выполнено | МЦК | 72 | 0.449% | 0%
#66065428 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / АТХ / Задание СС1 | Задание | Подготовка задач | АТХ |  | 2026-09-14 | не выполнено | МЦК
#66065429 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / АТХ / Задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | АТХ |  | 2026-09-21 | не выполнено | МЦК |  | 0.1497% | 0%
#66065430 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / АТХ / Задание КР2 | Задание | Подготовка задач | АТХ |  | 2026-09-28 | не выполнено | МЦК |  | 0.1497% | 0%
#66065431 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / АТХ / Задание ГП6 | Задание | Подготовка задач | АТХ |  | 2026-09-28 | не выполнено | МЦК
#66065483 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ПС / ГЧ | Документы | Подготовка задач | ПС |  | 2026-10-30 | не выполнено | МЦК | 150 | 0.9353% | 0%
#66065487 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ПС / Задание СС1 | Задание | Подготовка задач | ПС |  | 2026-09-14 | не выполнено | МЦК
#66065489 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ПС / Задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | ПС |  | 2026-09-14 | не выполнено | МЦК |  | 0.1559% | 0%
#66065493 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ПС / Задание ОВиК4 | Задание | Подготовка задач | ПС |  | 2026-09-15 | не выполнено | МЦК |  | 0.1559% | 0%
#66065494 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ПС / Задание ГП6 | Задание | Подготовка задач | ПС |  | 2026-09-28 | не выполнено | МЦК |  | 0.1559% | 0%
#66065496 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ПС / Задание КР2 | Задание | Подготовка задач | ПС |  | 2026-10-12 | не выполнено | МЦК |  | 0.1559% | 0%
#66065512 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / СС / ГЧ | Документы | Подготовка задач | СС |  | 2026-10-30 | не выполнено | МЦК | 150 | 0.9353% | 0%
#66065516 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / СС / Задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | СС |  | 2026-09-14 | не выполнено | МЦК |  | 0.1559% | 0%
#66065520 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / СС / Задание ОВиК4 | Задание | Подготовка задач | СС |  | 2026-09-14 | не выполнено | МЦК |  | 0.1559% | 0%
#66065522 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / СС / Задание ГП6 | Задание | Подготовка задач | СС |  | 2026-09-15 | не выполнено | МЦК |  | 0.1559% | 0%
#66065524 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / СС / Задание ПС4 | Задание | Подготовка задач | СС |  | 2026-09-15 | не выполнено | МЦК
#66065526 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / СС / Задание КР2 | Задание | Подготовка задач | СС |  | 2026-10-19 | не выполнено | МЦК |  | 0.1559% | 0%
#66065539 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КМ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР |  | 2026-10-26 | не выполнено | МЦК | 194 | 1.21% | 0%
#66065573 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КМ / Задание КР6 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-10-23 | не выполнено | МЦК |  | 0.4032% | 0%
#66065575 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КМ / Задание ГП8 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-10-23 | не выполнено | МЦК |  | 0.2016% | 0%
#66065581 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КМ / Задание ГП11 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-10-23 | не выполнено | МЦК |  | 0.2016% | 0%
#66065589 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КЖ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР |  | 2026-11-02 | не выполнено | МЦК | 116 | 0.7233% | 0%
#66065592 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КЖ / Задание ГП5 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-10-30 | не выполнено | МЦК |  | 0.1206% | 0%
#66065595 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КЖ / Задание ГП7 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-10-30 | не выполнено | МЦК |  | 0.1206% | 0%
#66068293 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КЗСПЗ | Задание | Подготовка задач | 0 |  | 2026-09-21 | не выполнено | МЦК
#66068298 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КЗГП | Задание | Подготовка задач | 0 |  | 2026-09-07 | не выполнено | МЦК
#66068310 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КЗВП | Задание | Подготовка задач | 0 |  | 2026-09-07 | не выполнено | МЦК
#66068319 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КЗМЦК | Задание | Подготовка задач | 0 |  | 2026-09-28 | не выполнено | МЦК |  | 0.2411% | 0%
#66060048 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП | Здание/сооружение
#66060551 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / ЭС / ГЧ | Документы | Подготовка задач | ЭС |  | 2026-10-30 | не выполнено | БКТП | 116 | 0.9644% | 0%
#66060553 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / ЭС / Задание ПС5 | Задание | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-09-30 | не выполнено | БКТП |  | 0.1206% | 0%
#66060554 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / ЭС / Задание АТХ4 | Задание | Подготовка задач | ЭС |  | 2026-09-30 | не выполнено | БКТП |  | 0.1206% | 0%
#66060572 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / АР / ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР |  | 2026-10-12 | не выполнено | БКТП | 20 | 0.1663% | 0%
#66060574 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / АР / Задание ГП1 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-10-12 | не выполнено | БКТП |  | 0.02079% | 0%
#66060575 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / АР / Задание ГП4 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-10-12 | не выполнено | БКТП |  | 0.02079% | 0%
#66060558 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / КМ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР |  | 2026-10-30 | не выполнено | БКТП | 118 | 0.9811% | 0%
#66060560 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / КМ / Задание КР6 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-10-26 | не выполнено | БКТП |  | 0.2453% | 0%
#66060564 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / КЖ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР |  | 2026-10-30 | не выполнено | БКТП | 52 | 0.4323% | 0%
#66060565 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / КЖ / Задание ГП5 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-10-30 | не выполнено | БКТП |  | 0.05404% | 0%
#66060566 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / КЖ / Задание ГП1 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-10-30 | не выполнено | БКТП |  | 0.05404% | 0%
#66068338 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / КЗОЛ | Задание | Подготовка задач | 0 |  | 2026-10-20 | не выполнено | БКТП
#66068341 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / КЗОФ | Задание | Подготовка задач | 0 |  | 2026-10-19 | не выполнено | БКТП
#66060059 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция | Здание/сооружение
#66060499 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / НВ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-07 | не выполнено | Насосная станция | 18 | 0.1122% | 0%
#66060501 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / НВ / Задание КР1 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-08-28 | не выполнено | Насосная станция |  | 0.03741% | 0%
#66060502 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / НВ / Задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-08-28 | не выполнено | Насосная станция |  | 0.03741% | 0%
#66060503 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / НВ / Задание АТХ2 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-08-28 | не выполнено | Насосная станция
#66060511 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / АР / ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР |  | 2026-09-09 | не выполнено | Насосная станция | 24 | 0.1995% | 0%
#66060515 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / АР / Задание ГП1 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-09-04 | не выполнено | Насосная станция |  | 0.02494% | 0%
#66060520 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / АР / Задание ГП4 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-09-04 | не выполнено | Насосная станция |  | 0.02494% | 0%
#66060523 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / КМ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР |  | 2026-09-30 | не выполнено | Насосная станция | 38 | 0.3159% | 0%
#66060526 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / КМ / Задание КР6 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-09-21 | не выполнено | Насосная станция |  | 0.07898% | 0%
#66060530 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / КЖ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР |  | 2026-10-31 | не выполнено | Насосная станция | 116 | 0.9644% | 0%
#66060534 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / КЖ / Задание ГП5 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-10-12 | не выполнено | Насосная станция |  | 0.1206% | 0%
#66060538 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / КЖ / Задание ГП1 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-10-12 | не выполнено | Насосная станция |  | 0.1206% | 0%
#66068359 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / КЗОЛ | Задание | Подготовка задач | 0 |  | 0 | не выполнено | Насосная станция
#66060060 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная | Здание/сооружение
#66060450 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / ПТ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-30 | не выполнено | Пожарная насосная | 18 | 0.1122% | 0%
#66060451 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / ПТ / Задание КР1 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-21 | не выполнено | Пожарная насосная |  | 0.03741% | 0%
#66060455 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / ПТ / Задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-21 | не выполнено | Пожарная насосная |  | 0.03741% | 0%
#66060456 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / ПТ / Задание АТХ2 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-21 | не выполнено | Пожарная насосная
#66060458 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / АР / ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР |  | 2026-09-07 | не выполнено | Пожарная насосная | 20 | 0.1663% | 0%
#66060460 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / АР / Задание ГП1 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-09-07 | не выполнено | Пожарная насосная |  | 0.02079% | 0%
#66060461 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / АР / Задание ГП4 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-09-07 | не выполнено | Пожарная насосная |  | 0.02079% | 0%
#66060464 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / КМ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР |  | 2026-10-12 | не выполнено | Пожарная насосная | 80 | 0.6651% | 0%
#66060463 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / КМ / Задание КР6 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-10-05 | не выполнено | Пожарная насосная |  | 0.1663% | 0%
#66060468 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / КЖ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР |  | 2026-10-26 | не выполнено | Пожарная насосная | 100 | 0.8314% | 0%
#66060470 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / КЖ / Задание ГП5 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-10-19 | не выполнено | Пожарная насосная |  | 0.1039% | 0%
#66060472 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / КЖ / Задание ГП1 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-10-19 | не выполнено | Пожарная насосная |  | 0.1039% | 0%
#66068377 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / КЗОЛ | Задание | Подготовка задач | 0 |  | 2026-09-07 | не выполнено | Пожарная насосная
#66060062 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Септики | Здание/сооружение
#66060411 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Септики / НК / ГЧ | Документы | Подготовка задач | НВК |  | 2026-10-12 | не выполнено | Септики | 18 | 0.1122% | 0%
#66060412 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Септики / НК / Задание КР1 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-21 | не выполнено | Септики |  | 0.03741% | 0%
#66060413 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Септики / НК / Задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-21 | не выполнено | Септики |  | 0.03741% | 0%
#66060417 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Септики / НК / Задание АТХ2 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-21 | не выполнено | Септики
#66060420 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Септики / КЖ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР |  | 2026-10-19 | не выполнено | Септики | 100 | 0.8314% | 0%
#66060423 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Септики / КЖ / Задание ГП5 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-10-19 | не выполнено | Септики |  | 0.1039% | 0%
#66060431 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Септики / КЖ / Задание ГП1 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-10-19 | не выполнено | Септики |  | 0.1039% | 0%
#66060071 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство | Здание/сооружение
#66065663 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АР / ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР |  | 2026-10-30 | не выполнено | Реагентное хозяйство | 152 | 0.9478% | 0%
#66065672 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АР / Задание ГП4 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-09-21 | не выполнено | Реагентное хозяйство |  | 0.158% | 0%
#66065675 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АР / Задание ЭС5 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-09-21 | не выполнено | Реагентное хозяйство
#66065677 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АР / Задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-09-21 | не выполнено | Реагентное хозяйство |  | 0.3159% | 0%
#66065680 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АР / Задание ВК2 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-09-21 | не выполнено | Реагентное хозяйство |  | 0.158% | 0%
#66065690 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / КЖ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР |  | 2026-10-30 | не выполнено | Реагентное хозяйство | 188 | 1.563% | 0%
#66065692 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / КЖ / Задание ГП5 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-10-12 | не выполнено | Реагентное хозяйство |  | 0.1954% | 0%
#66065695 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / КЖ / Задание ГП1 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-10-12 | не выполнено | Реагентное хозяйство |  | 0.1954% | 0%
#66065702 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / КМ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР |  | 2026-10-12 | не выполнено | Реагентное хозяйство | 436 | 3.172% | 0%
#66065711 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / КМ / Задание КР6 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-10-05 | не выполнено | Реагентное хозяйство |  | 0.9062% | 0%
#66065715 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / КМ / Задание ГП11 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-10-12 | не выполнено | Реагентное хозяйство |  | 0.4531% | 0%
#66065725 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ТХ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-30 | не выполнено | Реагентное хозяйство | 34 | 0.212% | 0%
#66065803 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ТХ / Задание НВК4 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-14 | не выполнено | Реагентное хозяйство |  | 0.03533% | 0%
#66065806 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ТХ / Задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-14 | не выполнено | Реагентное хозяйство |  | 0.07067% | 0%
#66067898 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ТХ задание ОВиК1 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-14 | не выполнено | Реагентное хозяйство |  | 0.03533% | 0%
#66065810 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АТХ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | АТХ |  | 2026-10-12 | не выполнено | Реагентное хозяйство | 66 | 0.4115% | 0%
#66065814 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АТХ / Задание СС2 | Задание | Подготовка задач | АТХ |  | 2026-09-30 | не выполнено | Реагентное хозяйство
#66065818 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АТХ / Задание ПС3 | Задание | Подготовка задач | АТХ |  | 2026-09-30 | не выполнено | Реагентное хозяйство
#66065821 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АТХ / Задание ПС6 | Задание | Подготовка задач | АТХ |  | 2026-09-30 | не выполнено | Реагентное хозяйство
#66065823 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АТХ / Задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | АТХ |  | 2026-09-30 | не выполнено | Реагентное хозяйство |  | 0.1372% | 0%
#66065825 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АТХ / Задание ОВиК4 | Задание | Подготовка задач | АТХ |  | 2026-09-30 | не выполнено | Реагентное хозяйство
#66065832 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АТХ / Задание ПС4 | Задание | Подготовка задач | АТХ |  | 2026-09-30 | не выполнено | Реагентное хозяйство
#66065863 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АТХ / Задание КР2 | Задание | Подготовка задач | АТХ |  | 2026-09-30 | не выполнено | Реагентное хозяйство |  | 0.1372% | 0%
#66065871 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ЭС / ГЧ | Документы | Подготовка задач | ЭС |  | 2026-10-30 | не выполнено | Реагентное хозяйство | 186 | 1.16% | 0%
#66065875 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ЭС / Задание ПС5 | Задание | Подготовка задач | ЭС |  | 2026-10-12 | не выполнено | Реагентное хозяйство
#66065880 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ЭС / Задание АТХ4 | Задание | Подготовка задач | ЭС |  | 2026-10-12 | не выполнено | Реагентное хозяйство
#66065882 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ЭС / Задание ОВиК4 | Задание | Подготовка задач | ЭС |  | 2026-10-12 | не выполнено | Реагентное хозяйство
#66065886 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ЭС / Задание КР2 | Задание | Подготовка задач | ЭС |  | 2026-10-12 | не выполнено | Реагентное хозяйство
#66065888 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ЭС / Задание КР3 | Задание | Подготовка задач | ЭС |  | 2026-10-12 | не выполнено | Реагентное хозяйство |  | 0.3866% | 0%
#66065890 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ЭС / Задание АР2 | Задание | Подготовка задач | ЭС |  | 2026-10-12 | не выполнено | Реагентное хозяйство |  | 0.1933% | 0%
#66065891 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ЭС / Задание СС2 | Задание | Подготовка задач | ЭС |  | 2026-10-12 | не выполнено | Реагентное хозяйство |  | 0.1933% | 0%
#66065894 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ОВ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | ОВК и ТС |  | 2026-10-23 | не выполнено | Реагентное хозяйство | 180 | 1.122% | 0%
#66065897 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ОВ / Задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | ОВК и ТС |  | 2026-10-05 | не выполнено | Реагентное хозяйство |  | 0.3741% | 0%
#66065900 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ОВ / Задание АТХ3 | Задание | Подготовка задач | ОВК и ТС |  | 2026-10-05 | не выполнено | Реагентное хозяйство
#66065901 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ОВ / Задание АР2 | Задание | Подготовка задач | ОВК и ТС |  | 2026-10-05 | не выполнено | Реагентное хозяйство
#66065907 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ОВ / Задание ВК1 | Задание | Подготовка задач | ОВК и ТС |  | 2026-10-05 | не выполнено | Реагентное хозяйство
#66065908 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ОВ / Задание ПС2 | Задание | Подготовка задач | ОВК и ТС |  | 2026-10-05 | не выполнено | Реагентное хозяйство
#66065911 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ОВ / Задание КР2 | Задание | Подготовка задач | ОВК и ТС |  | 2026-10-05 | не выполнено | Реагентное хозяйство |  | 0.3741% | 0%
#66065920 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / НВ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | НВК |  | 2026-10-05 | не выполнено | Реагентное хозяйство | 68 | 0.424% | 0%
#66065926 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / НВ / Задание ПС1 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-21 | не выполнено | Реагентное хозяйство
#66065927 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / НВ / Задание АТХ2 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-21 | не выполнено | Реагентное хозяйство
#66065934 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / НВ / Задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-21 | не выполнено | Реагентное хозяйство |  | 0.1413% | 0%
#66065937 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / НВ / Задание АР2 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-21 | не выполнено | Реагентное хозяйство
#66065944 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / НВ / Задание КР3 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-21 | не выполнено | Реагентное хозяйство
#66065945 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / НВ / Задание КР2 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-21 | не выполнено | Реагентное хозяйство |  | 0.1413% | 0%
#66065956 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / НК / ГЧ | Документы | Подготовка задач | НВК |  | 2026-10-12 | не выполнено | Реагентное хозяйство | 40 | 0.4157% | 0%
#66068414 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / КЗК | Задание | Подготовка задач | 0 |  | 2026-09-14 | не выполнено | Реагентное хозяйство
#66068423 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / КЗОФ | Задание | Подготовка задач | 0 |  | 2026-09-28 | не выполнено | Реагентное хозяйство
#66060074 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000 | Здание/сооружение
#66060374 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000 / ПТ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-30 | не выполнено | РВС-3000 | 18 | 0.1122% | 0%
#66060376 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000 / ПТ / Задание КР1 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-07 | не выполнено | РВС-3000 |  | 0.03741% | 0%
#66060380 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000 / ПТ / Задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-07 | не выполнено | РВС-3000 |  | 0.03741% | 0%
#66060381 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000 / ПТ / Задание АТХ2 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-07 | не выполнено | РВС-3000
#66060386 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000 / КЖ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР |  | 2026-09-30 | не выполнено | РВС-3000 | 116 | 0.9644% | 0%
#66060388 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000 / КЖ / Задание ГП5 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-09-28 | не выполнено | РВС-3000 |  | 0.1206% | 0%
#66060390 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000 / КЖ / Задание ГП1 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-09-28 | не выполнено | РВС-3000 |  | 0.1206% | 0%
#66068448 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000 / КЗОЛ | Задание | Подготовка задач | 0 |  | 2026-09-07 | не выполнено | РВС-3000
#66060078 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса | Здание/сооружение
#66060334 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса / ПТ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-30 | не выполнено | РГС пож запаса | 18 | 0.1122% | 0%
#66060339 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса / ПТ / Задание КР1 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-14 | не выполнено | РГС пож запаса |  | 0.03741% | 0%
#66060343 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса / ПТ / Задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-14 | не выполнено | РГС пож запаса |  | 0.03741% | 0%
#66060344 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса / ПТ / Задание АТХ2 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-14 | не выполнено | РГС пож запаса
#66060349 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса / КЖ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР |  | 2026-09-30 | не выполнено | РГС пож запаса | 116 | 0.9644% | 0%
#66060350 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса / КЖ / Задание ГП5 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-09-28 | не выполнено | РГС пож запаса |  | 0.1206% | 0%
#66060352 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса / КЖ / Задание ГП1 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-09-28 | не выполнено | РГС пож запаса |  | 0.1206% | 0%
#66068470 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса / КЗОЛ | Задание | Подготовка задач | 0 |  | 2026-09-14 | не выполнено | РГС пож запаса
#66060089 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды | Здание/сооружение
#66060232 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / НВ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | НВК |  | 2026-09-14 | не выполнено | Карьерные труб-ды | 60 | 0.3741% | 0%
#66060235 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / НВ / Задание ЭС1 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-08-24 | не выполнено | Карьерные труб-ды
#66060236 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / НВ / Задание ЭС3 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-08-24 | не выполнено | Карьерные труб-ды |  | 0.1247% | 0%
#66060239 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / НВ / Задание ГП6 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-08-24 | не выполнено | Карьерные труб-ды
#66060242 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / НВ / Задание КР3 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-08-31 | не выполнено | Карьерные труб-ды
#66060244 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / НВ / Задание АТХ2 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-08-24 | не выполнено | Карьерные труб-ды
#66060246 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / НВ / Задание КР1 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-08-31 | не выполнено | Карьерные труб-ды |  | 0.1247% | 0%
#66060265 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / ЭЛ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | ЭС |  | 2026-09-14 | не выполнено | Карьерные труб-ды | 36 | 0.2619% | 0%
#66060268 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / ЭЛ / Задание КР2 | Задание | Подготовка задач | ЭС |  | 2026-09-07 | не выполнено | Карьерные труб-ды |  | 0.07483% | 0%
#66060275 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / ЭЛ / Задание ГП6 | Задание | Подготовка задач | ЭС |  | 2026-09-07 | не выполнено | Карьерные труб-ды |  | 0.03741% | 0%
#66060287 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / КМ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР |  | 2026-09-28 | не выполнено | Карьерные труб-ды | 36 | 0.2619% | 0%
#66060288 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / КМ / Задание КР6 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-09-21 | не выполнено | Карьерные труб-ды |  | 0.07483% | 0%
#66060289 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / КМ / Задание ГП8 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-09-21 | не выполнено | Карьерные труб-ды |  | 0.03741% | 0%
#66060300 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / КЖ / ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР |  | 2026-10-05 | не выполнено | Карьерные труб-ды | 36 | 0.2993% | 0%
#66060305 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / КЖ / Задание ГП5 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-09-28 | не выполнено | Карьерные труб-ды |  | 0.03741% | 0%
#66060306 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / КЖ / Задание ГП7 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-09-28 | не выполнено | Карьерные труб-ды |  | 0.03741% | 0%
#66060093 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 1 | Здание/сооружение
#66060126 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 1 / НВ ГЧ | Документы | Подготовка задач | НВК |  | 2026-08-17 | не выполнено | Пруд 1 | 20 | 0.1455% | 0%
#66060130 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 1 / НВ задание КР3 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-08-17 | не выполнено | Пруд 1 |  | 0.04157% | 0%
#66060132 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 1 / НВ задание АТХ1 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-08-17 | не выполнено | Пруд 1 |  | 0.02079% | 0%
#66060135 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 1 / КЖ ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР |  | 2026-09-07 | не выполнено | Пруд 1 | 52 | 0.4323% | 0%
#66060136 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 1 / КЖ задание ГП5 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-08-24 | не выполнено | Пруд 1 |  | 0.05404% | 0%
#66060138 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 1 / КЖ задание ГП1 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-08-24 | не выполнено | Пруд 1 |  | 0.05404% | 0%
#66060095 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 2 | Здание/сооружение
#66060183 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 2 / НВ ГЧ | Документы | Подготовка задач | НВК |  | 2026-08-17 | не выполнено | Пруд 2 | 20 | 0.1455% | 0%
#66060184 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 2 / НВ задание КР3 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-08-17 | не выполнено | Пруд 2 |  | 0.04157% | 0%
#66060185 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 2 / НВ задание АТХ1 | Задание | Подготовка задач | НВК |  | 2026-08-17 | не выполнено | Пруд 2 |  | 0.02079% | 0%
#66060189 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 2 / КЖ ГЧ | Документы | Подготовка задач | КР |  | 2026-09-07 | не выполнено | Пруд 2 | 44 | 0.3658% | 0%
#66060192 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 2 / КЖ задание ГП5 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-08-24 | не выполнено | Пруд 2 |  | 0.04573% | 0%
#66060198 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 2 / КЖ задание ГП1 | Задание | Подготовка задач | КР |  | 2026-08-24 | не выполнено | Пруд 2 |  | 0.04573% | 0%
#66059928 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД | Этап
#66059939 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ПЗ | Документы | Подготовка задач | ГИП |  | 2026-11-27 | не выполнено | 0 | 80 | 0.8314% | 0%
#66059946 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ПЗУ | Документы | Подготовка задач | ГП |  | 2026-11-02 | не выполнено | 0 | 56 | 0.582% | 0%
#66059947 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / АР | Документы | Подготовка задач | КР |  | 2026-10-19 | не выполнено | 0 | 72 | 0.7483% | 0%
#66059948 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / КР | Документы | Подготовка задач | КР |  | 2026-11-27 | не выполнено | 0 | 160 | 1.663% | 0%
#66059950 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ИОС1 | Документы | Подготовка задач | ЭС |  | 2026-11-27 | не выполнено | 0 | 80 | 0.8314% | 0%
#66059951 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ИОС2 | Документы | Подготовка задач | НВК |  | 2026-10-19 | не выполнено | 0 | 80 | 0.8314% | 0%
#66059953 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ИОС3 | Документы | Подготовка задач | НВК |  | 2026-10-26 | не выполнено | 0 | 80 | 0.8314% | 0%
#66059954 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ИОС4 | Документы | Подготовка задач | ОВК и ТС |  | 2026-10-26 | не выполнено | 0 | 80 | 0.8314% | 0%
#66059955 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ИОС5 | Документы | Подготовка задач | СС |  | 2026-10-12 | не выполнено | 0 | 40 | 0.4157% | 0%
#66059958 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ТР1 | Документы | Подготовка задач | Подрядчик |  | 2026-11-02 | не выполнено | 0 | 8 | 0.08314% | 0%
#66059959 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ТР2 | Документы | Подготовка задач | АТХ |  | 2026-11-20 | не выполнено | 0 | 80 | 0.8314% | 0%
#66059966 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ПОС | Документы | Подготовка задач | ПТО |  | 2026-11-09 | не выполнено | 0 | 152 | 1.422% | 0%
#66358511 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ПОС / Задание ООС | Задание | Подготовка задач | ПТО |  | 2026-10-30 | не выполнено | 0 |  | 0.158% | 0%
#66059970 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ООС | Документы | Подготовка задач | ООС |  | 2026-11-27 | не выполнено | 0 | 360 | 3.741% | 0%
#66059971 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ОВОС | Документы | Подготовка задач | ООС |  | 2026-11-27 | не выполнено | 0 | 80 | 0.8314% | 0%
#66059972 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ОВБР | Документы | Подготовка задач | Подрядчик |  | 2027-01-27 | не выполнено | 0 | 8 | 0.08314% | 0%
#66059974 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ПБ1 | Документы | Подготовка задач | Подрядчик |  | 2026-11-16 | не выполнено | 0 | 8 | 0.08314% | 0%
#66059983 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ПБ2 | Документы | Подготовка задач | ПС |  | 2026-11-16 | не выполнено | 0 | 40 | 0.4157% | 0%
#66059978 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / ТБЭ | Документы | Подготовка задач | Подрядчик |  | 2026-11-16 | не выполнено | 0 | 8 | 0.08314% | 0%
#66059980 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / СМ | Документы | Подготовка задач | ПЭО |  | 2027-01-22 | не выполнено | 0 | 8 | 0.08314% | 0%
#66059985 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / РЕК | Документы | Подготовка задач | ГП |  | 2026-11-27 | не выполнено | 0 | 240 | 2.494% | 0%
#66059987 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / МПТА | Документы | Подготовка задач | ГИП |  | 2026-11-27 | не выполнено | 0 | 40 | 0.4157% | 0%
#66059991 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / Геот. мониторинг | Документы | Подготовка задач | КР |  | 2026-11-27 | не выполнено | 0 | 40 | 0.4157% | 0%
#66080180 | Мокулаевское / ПД / Состав ПД / Тех регламент | Документы | Подготовка задач | Подрядчик |  | 2026-11-27 | не выполнено | 0 | 8 | 0.08314% | 0%
#66059928 | Мокулаевское / ПД / Сметы | Этап
#65970129 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АР смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-12-14 | не выполнено | Цех очистки | 8 | 0.08314% | 0%
#65970764 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / КЖ смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-12-16 | не выполнено | Цех очистки | 8 | 0.08314% | 0%
#65970830 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / КМ смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-12-11 | не выполнено | Цех очистки | 8 | 0.08314% | 0%
#66059912 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ТХ смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-12-16 | не выполнено | Цех очистки | 8 | 0.08314% | 0%
#66066124 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / АТХ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-12-16 | не выполнено | Цех очистки | 8 | 0.08314% | 0%
#66066162 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ЭС / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2027-01-11 | не выполнено | Цех очистки | 8 | 0.08314% | 0%
#66066189 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / ОВ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2027-01-19 | не выполнено | Цех очистки | 8 | 0.08314% | 0%
#66066234 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / НВ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2027-01-19 | не выполнено | Цех очистки | 4 | 0.04157% | 0%
#66066245 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Цех очистки / НК / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2027-01-18 | не выполнено | Цех очистки | 4 | 0.04157% | 0%
#66060646 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ГП / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-12-16 | не выполнено | МЦК | 8 | 0.08314% | 0%
#66060706 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НТК / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-12-21 | не выполнено | МЦК | 8 | 0.08314% | 0%
#66064990 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НК / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-12-21 | не выполнено | МЦК | 8 | 0.08314% | 0%
#66065113 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / НВ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-12-24 | не выполнено | МЦК | 8 | 0.08314% | 0%
#66065130 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭЛ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-12-24 | не выполнено | МЦК | 8 | 0.08314% | 0%
#66065162 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭГ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-12-25 | не выполнено | МЦК | 8 | 0.08314% | 0%
#66065287 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭК / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-12-16 | не выполнено | МЦК | 8 | 0.08314% | 0%
#66065375 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ЭН / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-12-16 | не выполнено | МЦК | 8 | 0.08314% | 0%
#66065435 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / АТХ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-12-21 | не выполнено | МЦК | 8 | 0.08314% | 0%
#66065497 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / ПС / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-12-23 | не выполнено | МЦК | 8 | 0.08314% | 0%
#66065529 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / СС / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-12-23 | не выполнено | МЦК | 8 | 0.08314% | 0%
#66065584 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КМ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-12-11 | не выполнено | МЦК | 8 | 0.08314% | 0%
#66065598 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / МЦК / КЖ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 0 | не выполнено | МЦК | 8 | 0.08314% | 0%
#66060556 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / ЭС / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2027-01-18 | не выполнено | БКТП | 8 | 0.08314% | 0%
#66060562 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / КМ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2027-01-18 | не выполнено | БКТП | 4 | 0.04157% | 0%
#66060567 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / БКТП / КЖ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2027-01-18 | не выполнено | БКТП | 4 | 0.04157% | 0%
#66060505 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / НВ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-12-21 | не выполнено | Насосная станция | 4 | 0.04157% | 0%
#66060528 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / КМ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-12-28 | не выполнено | Насосная станция | 4 | 0.04157% | 0%
#66060539 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Насосная станция / КЖ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-12-28 | не выполнено | Насосная станция | 4 | 0.04157% | 0%
#66060457 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / ПТ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2027-01-18 | не выполнено | Пожарная насосная | 4 | 0.04157% | 0%
#66060466 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / КМ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2027-01-18 | не выполнено | Пожарная насосная | 4 | 0.04157% | 0%
#66060473 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пожарная насосная / КЖ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2027-01-25 | не выполнено | Пожарная насосная | 4 | 0.04157% | 0%
#66060418 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Септики / НК / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2027-01-25 | не выполнено | Септики | 4 | 0.04157% | 0%
#66060435 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Септики / КЖ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2027-01-20 | не выполнено | Септики | 4 | 0.04157% | 0%
#66065686 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АР / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2027-01-29 | не выполнено | Реагентное хозяйство | 8 | 0.08314% | 0%
#66065699 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / КЖ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-12-21 | не выполнено | Реагентное хозяйство | 8 | 0.08314% | 0%
#66065718 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / КМ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-12-21 | не выполнено | Реагентное хозяйство | 8 | 0.08314% | 0%
#66065808 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ТХ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-12-07 | не выполнено | Реагентное хозяйство | 8 | 0.08314% | 0%
#66065867 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / АТХ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-12-14 | не выполнено | Реагентное хозяйство | 8 | 0.08314% | 0%
#66065893 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ЭС / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-12-08 | не выполнено | Реагентное хозяйство | 8 | 0.08314% | 0%
#66065916 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / ОВ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-12-08 | не выполнено | Реагентное хозяйство | 8 | 0.08314% | 0%
#66065949 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / НВ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-12-15 | не выполнено | Реагентное хозяйство | 8 | 0.08314% | 0%
#66065960 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Реагентное хозяйство / НК / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-12-08 | не выполнено | Реагентное хозяйство | 4 | 0.04157% | 0%
#66060383 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000 / ПТ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-12-15 | не выполнено | РВС-3000 | 4 | 0.04157% | 0%
#66060391 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РВС-3000 / КЖ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-12-21 | не выполнено | РВС-3000 | 4 | 0.04157% | 0%
#66060346 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса / ПТ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-12-15 | не выполнено | РГС пож запаса | 4 | 0.04157% | 0%
#66060354 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / РГС пожарного запаса / КЖ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-12-16 | не выполнено | РГС пож запаса | 4 | 0.04157% | 0%
#66060283 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / НВ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-12-14 | не выполнено | Карьерные труб-ды | 8 | 0.08314% | 0%
#66060285 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / ЭЛ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-12-14 | не выполнено | Карьерные труб-ды | 8 | 0.08314% | 0%
#66060298 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / КМ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-12-14 | не выполнено | Карьерные труб-ды | 8 | 0.08314% | 0%
#66060308 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Карьерные труб-ды / КЖ / Смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-12-15 | не выполнено | Карьерные труб-ды | 8 | 0.08314% | 0%
#66060133 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 1 / НВ смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-12-08 | не выполнено | Пруд 1 | 8 | 0.08314% | 0%
#66060140 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 1 / КЖ смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-12-08 | не выполнено | Пруд 1 | 8 | 0.08314% | 0%
#66060188 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 2 / НВ смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-12-07 | не выполнено | Пруд 2 | 8 | 0.08314% | 0%
#66060200 | Мокулаевское / ПД / Экспликация / Пруд 2 / КЖ смета | Смета | Подготовка задач | ПЭО |  | 2026-12-07 | не выполнено | Пруд 2 | 8 | 0.08314% | 0%
[7 empty] | План | План накопительно | Факт накопительно
[6 empty] | 2026-06-05 | 0.2079% | 0.2079% | 0.2079%
[6 empty] | 2026-06-19 | 0% | 0.2079% | 0.2079%
[6 empty] | 2026-06-22 | 0.1247% | 0.3326% | 0.2079%
[6 empty] | 2026-06-30 | 5.57% | 5.903%
[6 empty] | 2026-07-06 | 1.081% | 6.984%
[6 empty] | 2026-07-13 | 1.247% | 8.231%
[6 empty] | 2026-08-17 | 0.4157% | 8.647%
[6 empty] | 2026-08-24 | 0.3242% | 8.971%
[6 empty] | 2026-08-28 | 0.07483% | 9.046%
[6 empty] | 2026-08-31 | 0.1247% | 9.17%
[6 empty] | 2026-09-04 | 0.04988% | 9.22%
[6 empty] | 2026-09-07 | 1.426% | 10.65%
[6 empty] | 2026-09-08 | 0.03326% | 10.68%
[6 empty] | 2026-09-09 | 0.2993% | 10.98%
[6 empty] | 2026-09-10 | 0% | 10.98%
[6 empty] | 2026-09-14 | 2.216% | 13.19%
[6 empty] | 2026-09-15 | 0.6423% | 13.84%
[6 empty] | 2026-09-16 | 0% | 13.84%
[6 empty] | 2026-09-17 | 0% | 13.84%
[6 empty] | 2026-09-18 | 0% | 13.84%
[6 empty] | 2026-09-21 | 2.178% | 16.02%
[6 empty] | 2026-09-22 | 0.5716% | 16.59%
[6 empty] | 2026-09-23 | 0.5799% | 17.17%
[6 empty] | 2026-09-24 | 0% | 17.17%
[6 empty] | 2026-09-28 | 2.045% | 19.21%
[6 empty] | 2026-09-29 | 0.4697% | 19.68%
[6 empty] | 2026-09-30 | 4.205% | 23.89%
[6 empty] | 2026-10-05 | 5.101% | 28.99%
[6 empty] | 2026-10-12 | 11.46% | 40.45%
[6 empty] | 2026-10-19 | 8.478% | 48.93%
[6 empty] | 2026-10-20 | 0.158% | 49.09%
[6 empty] | 2026-10-23 | 2.303% | 51.39%
[6 empty] | 2026-10-26 | 4.423% | 55.81%
[6 empty] | 2026-10-30 | 11.8% | 67.61%
[6 empty] | 2026-10-31 | 0.9644% | 68.57%
[6 empty] | 2026-11-02 | 2.386% | 70.96%
[6 empty] | 2026-11-09 | 2.37% | 73.33%
[6 empty] | 2026-11-16 | 0.582% | 73.91%
[6 empty] | 2026-11-20 | 0.8314% | 74.74%
[6 empty] | 2026-11-27 | 11.31% | 86.05%
[6 empty] | 2026-12-07 | 0.2494% | 86.3%
[6 empty] | 2026-12-08 | 0.3741% | 86.67%
[6 empty] | 2026-12-11 | 0.1663% | 86.84%
[6 empty] | 2026-12-14 | 0.4157% | 87.26%
[6 empty] | 2026-12-15 | 0.2494% | 87.51%
[6 empty] | 2026-12-16 | 0.5404% | 88.05%
[6 empty] | 2026-12-21 | 0.4988% | 88.55%
[6 empty] | 2026-12-23 | 0.1663% | 88.71%
[6 empty] | 2026-12-24 | 0.1663% | 88.88%
[6 empty] | 2026-12-25 | 0.08314% | 88.96%
[6 empty] | 2026-12-28 | 0.08314% | 89.04%
[6 empty] | 2027-01-11 | 0.08314% | 89.13%
[6 empty] | 2027-01-18 | 0.291% | 89.42%
[6 empty] | 2027-01-19 | 0.1247% | 89.54%
[6 empty] | 2027-01-20 | 0.04157% | 89.58%
[6 empty] | 2027-01-22 | 0.08314% | 89.67%
[6 empty] | 2027-01-25 | 0.08314% | 89.75%
[6 empty] | 2027-01-27 | 0.08314% | 89.83%
[6 empty] | 2027-01-29 | 0.08314% | 89.92%
[6 empty] | 2027-01-29 | 0.08314% | 90%